## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 6 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE15150200506105 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (En Calle Josefa Ortiz De Dominguez) | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506106 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122009391-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506107 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 53X122000493-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506108 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1ra. Etapa | 53X122000492-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506109 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 53X122000489-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506110 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 53X1122000491-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
| T.S.U. NANCI MARTINEZ ORDUÑA RESPONSABLE DE CAPTURA | [11 empty] | C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL | [14 empty] | ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUÑOZ TITULAR DE OBRAS PUBLICAS
| C.P MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PLAZA TITULAR DE LAS FINANZAS PUBLICAS | [26 empty] | LIC. MA. GUILLERMINA OLVERA MEDELLIN CONTRALORA MUNICIPAL