## POYECTOS FISMDF
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 22
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00150100460617 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela | - | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Pinal de Amoles | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630338 | Construcción Sistema De Agua Potable 3er. Etapa, Ahuacatlan De Guadalupe. - 6830 | 6830 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1815 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630860 | Construcción Red Y Deposito De Agua Potable, Puerto Del Rodezno - 7265 | 7265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630861 | Construcción Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A San Isidro Y Maguey Blanco. - 7208 | 7208 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 449 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100634489 | Pavimentación Calle Curva Colorada 1, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 339 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634589 | Pavimentación Calle Puertos De Los Amoles, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 342 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160100625123 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632C2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2014 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460732 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460733 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5999999.99 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460967 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela. | 2015-00139 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 998999.99 | 999000 | 999000 | 998999.99 | 998999.99 | 998999.99 | 998999.99 | 100 | 0 | Otros | 99 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ARCOTECHO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460970 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10018038.04 | 8011929.34 | 8011925.34 | 8011929.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460972 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7805200.5 | 6189367.22 | 6166592 | 6189367.22 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 99.632 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461178 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | 2015-00219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1098899.99 | 1098900 | 1098900 | 1098899.99 | 1098899.98 | 1098899.98 | 1098899.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100466829 | Construcción De Base Para Deposito De Agua De 75m3 | 4-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDDIDA OLLA DE CAPTACION DE AGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1461280.89 | 1461280.89 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 99.9676 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467611 | Unidad Basica De Vivienda | 2-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1081375.76 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467613 | Cuarto Adicional | 3-08303-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467614 | Techos Fijos (Losas De Concreto) | 4-08302-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 93.6073 | 0 | Lote | 0 | 0 | 93.61 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: CORRESPONDE A M2 COMO UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 845174.87 | 845174.87 | 693887.91 | 693887.91 | 693887.91 | 693887.91 | 82.0999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 82 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 706753.71 | 706753.71 | 706753.71 | 706753.71 | 90.4147 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90.41 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 669305.25 | 669305.25 | 618258.69 | 618258.69 | 618258.69 | 618258.69 | 92.3732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467939 | Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles. | 2015-00849 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 9049580 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 151413 | 151413 | 151413 | 151413 | 58.2358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58.24 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 215987.86 | 215987.86 | 146365.4 | 146365.4 | 146365.4 | 146365.4 | 67.7656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67.77 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468485 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo En Red De Drenaje Sanitario | 3-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468587 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 9-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468817 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1020000 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468835 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca 2da Etapa | 7-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 796463.68 | 796463.68 | 586779.86 | 586779.86 | 586779.86 | 586779.86 | 73.6731 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 73.67 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIEZA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997103.43 | 3997100.81 | 3997100.81 | 3997100.81 | 99.9275 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 258984.57 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498311 | Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame | 2015-00752 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 396281.44 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498313 | Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroes | 2015-00754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 446183.54 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200506060 | Construccion De Dispensario Medico | 8-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOON DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548794 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 24499999.99 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 25´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400590963 | Rehubicacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 10-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 559660.07 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625128 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En El Preescolar Copil | 2016-00014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280395.84 | 1280395.84 | 1280395.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625130 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Primaria Ignacio Zaragoza | 2016-00015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2960000 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625134 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Telesecundaria Aaron Saenz Garza | 2016-00016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 6279128 | 6279128 | 6279128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625267 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7529321.9 | 8502784.72 | 8002784.72 | 7529321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 25´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625436 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7226716.62 | 7226716.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625437 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840,Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7564108.8 | 7564108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625438 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1390629.8 | 1390629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 331 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
C.P. GLORIA INES RENDON GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 45 | 1 | 19
| Querétaro | 3 | 1 | 19

## TODOS LOS PROYECTOS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 48
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00150100460617 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela | - | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Pinal de Amoles | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630338 | Construcción Sistema De Agua Potable 3er. Etapa, Ahuacatlan De Guadalupe. - 6830 | 6830 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1815 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630860 | Construcción Red Y Deposito De Agua Potable, Puerto Del Rodezno - 7265 | 7265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630861 | Construcción Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A San Isidro Y Maguey Blanco. - 7208 | 7208 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 449 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100634489 | Pavimentación Calle Curva Colorada 1, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 339 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634589 | Pavimentación Calle Puertos De Los Amoles, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 342 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160100625123 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632C2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2014 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460732 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460733 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5999999.99 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460967 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela. | 2015-00139 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 998999.99 | 999000 | 999000 | 998999.99 | 998999.99 | 998999.99 | 998999.99 | 100 | 0 | Otros | 99 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ARCOTECHO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460970 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10018038.04 | 8011929.34 | 8011925.34 | 8011929.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460972 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7805200.5 | 6189367.22 | 6166592 | 6189367.22 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 99.632 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461178 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | 2015-00219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1098899.99 | 1098900 | 1098900 | 1098899.99 | 1098899.98 | 1098899.98 | 1098899.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100466829 | Construcción De Base Para Deposito De Agua De 75m3 | 4-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDDIDA OLLA DE CAPTACION DE AGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1461280.89 | 1461280.89 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 99.9676 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467611 | Unidad Basica De Vivienda | 2-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1081375.76 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467613 | Cuarto Adicional | 3-08303-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467614 | Techos Fijos (Losas De Concreto) | 4-08302-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 93.6073 | 0 | Lote | 0 | 0 | 93.61 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: CORRESPONDE A M2 COMO UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 845174.87 | 845174.87 | 693887.91 | 693887.91 | 693887.91 | 693887.91 | 82.0999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 82 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 706753.71 | 706753.71 | 706753.71 | 706753.71 | 90.4147 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90.41 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 669305.25 | 669305.25 | 618258.69 | 618258.69 | 618258.69 | 618258.69 | 92.3732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467939 | Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles. | 2015-00849 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 9049580 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 151413 | 151413 | 151413 | 151413 | 58.2358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58.24 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 215987.86 | 215987.86 | 146365.4 | 146365.4 | 146365.4 | 146365.4 | 67.7656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67.77 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468485 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo En Red De Drenaje Sanitario | 3-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468587 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 9-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468817 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1020000 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468835 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca 2da Etapa | 7-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 796463.68 | 796463.68 | 586779.86 | 586779.86 | 586779.86 | 586779.86 | 73.6731 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 73.67 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIEZA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997103.43 | 3997100.81 | 3997100.81 | 3997100.81 | 99.9275 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 258984.57 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498311 | Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame | 2015-00752 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 396281.44 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498313 | Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroes | 2015-00754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 446183.54 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200506060 | Construccion De Dispensario Medico | 8-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOON DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548794 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 24499999.99 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 25´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400590963 | Rehubicacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 10-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 559660.07 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625128 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En El Preescolar Copil | 2016-00014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280395.84 | 1280395.84 | 1280395.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625130 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Primaria Ignacio Zaragoza | 2016-00015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2960000 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625134 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Telesecundaria Aaron Saenz Garza | 2016-00016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 6279128 | 6279128 | 6279128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625267 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7529321.9 | 8502784.72 | 8002784.72 | 7529321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 25´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625436 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7226716.62 | 7226716.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625437 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840,Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7564108.8 | 7564108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625438 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1390629.8 | 1390629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 331 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES