## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | QUE16160200652079 | Acción | 623002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623002.56, modificado:617129.24}} | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 2:Pinal de Amoles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.62754, lat:21.135303}} | 2016-07-15 | 2016-10-04 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {730682/proyecto_INICIO, 730682/proyecto_PROCESO, 730682/proyecto_FIN, 730682/proyecto_PROCESO, 730682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | QUE16160200694147 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:130101.26}} | Construcción De Rampa De Concreto - 129170 | 2:Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 129170 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, direccion:NINGUNORANCHERIA EL PEDREGAL, 76327 EL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ARQUITOS Y TERRACERIA EL PEDREGAL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, lon:-99.59921394, lat:21.17122294}} | 2016-09-15 | 2016-12-30 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {795714/proyecto_PROCESO, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_FIN, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_PROCESO, 795714/proyecto_INICIO, 795714/proyecto_FIN, 795714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | QUE16160200726651 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construccion Sistema De Agua Potable Para Benficiar A San Isidro Y Maguey Blanco - 95964 | 2:Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95964 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:NINGUNORANCHERIA SAN ISIDRO, 76319 SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL APARTADERO Y TERRACERIA LA CIÉNEGA DE SAN JUAN, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ISÍDRO MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO., lon:-99.61217872, lat:21.26859994}} | 2016-07-15 | 2016-11-15 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FISMDF-FISE-031-491-2016, contratista:J. NOE BUENO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, monto:3956665.91, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_INICIO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_PROCESO, 828218/proyecto_FIN, 828218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | QUE16160300788324 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato San Pedro El Viejo Comunitario - 323497 | 2:Pinal de Amoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 323497 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO VIEJO, 76325 SAN PEDRO VIEJO, PINAL DE AMOLES QUERÉTARO ENTRE TERRACERIA EL MURCIELAGO Y TERRACERIA PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA,, lon:-99.50168281, lat:21.10822634}} | 2016-10-15 | 2016-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {892452/proyecto_INICIO, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_PROCESO, 892452/proyecto_FIN, 892452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
LIC. ISIDRO GARAY PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL