## AGUA POTABLE 1
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: 30 DICIEMBRE DE 2014 | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 1 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
AGUA POTABLE
4DZP22014962 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  |  | I.T | SC | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | PIEDRA GRANDE (220020145) | 220020145 | 550000 | 100% | 550000 | 187000 | 181500 | 181500 | ML | 844 | 100% | 81 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4DZP22015061 | SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LA CEBOLLA (220020022) | 220020022 | 1800000 | 100% | 1800000 | 612000 | 594000 | 594000 | ML | 3800 | 100% | 40 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4DZP220150010 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  |  | I.T | SC | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | POTRERILLOS (220020064) | 220020064 | 2940000 | 100% | 2940000 | 999600 | 970200 | 970200 | ML | 4000 | 100% | 43 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4DZP22015224 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  | I | SC | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | AHUACATLAN DE GUADALUPE (220020011) | 220020011 | 3499400 | 100% | 3499400 | 1229000 | 1135200 | 1135200 | ML | 3000 | 100% | 407 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
5-01013 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 4TA ETAPA |  |  | C | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | PUERTO VIGAS (VARIAS) | 220020092 | 700000.19 | 100% | 700000.19 | 700000.19 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100% | 197 | BIENESTAR | ALTO | X
6-01012 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA BARRANCA" 1RA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES) |  |  | I | SC | REHABILITACION | MI* | DIRECTA | CUATRO PALOS | 220020027 | 3981575.88 | 100% | 3981575.88 | 3981575.88 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100% | 407 | BIENESTAR | ALTO |  | X
7-01031 | CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | CIENEGA DE SAN JUAN | 220020023 | 849257.16 | 100% | 849257.16 | 849257.16 | 0 | 0 | DEPOSITO | 1 | 100% | 128 | BIENESTAR | ALTO |  | X
8-01031 | CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN CARCAMO DE BOMBEO |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL MURCIELAGO | 220020056 | 349976.47 | 100% | 349976.47 | 349976.47 | 0 | 0 | DEPOSITO | 1 | 100% | 65 | BIENESTAR | ALTO |  | X
9-01013 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDA DE MABY, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | MABY | 220020047 | 5242444.18 | 100% | 5242444.18 | 535699.5 | 522971.63 | 4183773.05 | SISTEMA | 1 | 100% | 219 | BIENESTAR | ALTO |  | X
10-01013 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDA DE TONATICO, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES |  |  | I.T | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | TONATICO | 220020086 | 9722443.62 | 1000% | 9722443.62 | 1025790.8 | 966294.76 | 7730358.06 | SISTEMA | 1 | 100% | 331 | BIENESTAR | ALTO |  | X
11-01012 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION "SISTEMA POZA VERDE" |  |  | I | SC | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | SAN ISIDRO DE MAGUEY BLANCO | 220020165 | 531593.7852 | 100% | 531593.7852 | 531593.7852 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100% | 185 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00539 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  | I.T | SC | REHABILITACION | MI* | DIRECTA | SAN PEDRO EL VIEJO | 220020079 | 1680938 | 100% | 1680938 | 0 | 1680938 | 0 | ML | 1945.6 | 100% | 442 | BIENESTAR |  |  | X
4-0832-2 | SUSTITUCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE |  |  | I.T | SC | SUSTITUCION | MI* | DIRECTA | EPAZOTES GRANDES | 220020034 | 99882.09 | 100% | 99882.09 | 99882.09 |  |  | BIODIGESTOR | 87 | 100% | 1.69 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
1--1040 | REHABILITACION DE OLLA DE AGUA Y MURO DE CONTENCION 1RA ETAPA. |  |  | I | 10 | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | POTRERILLOS | 220020064 | 580000 | 50% | 580000 | 580000 | 0 |  | M3 | 160 | 100% | 185 | BIENESTAR | ALTO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 31847629.2852 |  | 31847629.2852 | 11681375.8752 | 6051104.39 | 14795031.11
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
999600
1169600
187000
612000
309808
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## LETRINAS 2
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [7 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [12 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [6 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [6 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [12 empty] | HOJA: | 2 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | FONDO MUNICIPAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
DRENAJE LETRINAS Y ALCANTARILLADO
4DZP22015118 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON CARCAMO DE BOMBEO A COLECTOR GENERAL 2DA ETAPA |  |  | I.T. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | PIEDRA GRANDE (220020145) | 220020145 | 2520000 | 100% | 2520000 | 856800 | 831600 | 831600 | 0 | M | 930 | 100% | 76 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4DZP22015296 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO |  |  | I.T. | SD | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | PUERTO DE AMOLES (220020067) | 220020067 | 650000 | 100% | 650000 | 221000 | 214500 | 214500 | 0 | M | 150 | 100% | 140 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00853 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO (PRIMER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE. |  |  | I. | SD | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | PIEDRA GRANDE | 220020145 | 1669707.07 | 100% | 1669707.07 | 0 | 1669707.07 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100% | 76 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00852 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA |  |  | I.T. | SD | AMPLIACION | MI* | DIRECTA | LA ESCONDIDA | 220020197 | 4022345 | 100% | 4022345 | 0 | 4022345 | 0 |  | SISTEMA | 1 | 100% | 200 | BIENESTAR | ALTO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 8862052.07 |  | 8862052.07 | 1077800 | 6738152.07 | 1046100 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## URBANIZACION MPAL 3
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [9 empty] | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO)
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [9 empty] | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [9 empty] | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [13 empty] | HOJA: | 3 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | EJERCIDO | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[14 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
URBANIZACION MUNICIPAL
4-PET22002919 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COCHINITO. |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | SAN JOSE COCHINITO | #REF! | 220020078 | 390268 | 100% | 390268 | 250268 | 70000 | 70000 | 0 | M2 | 75 | 100% | 102 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
4PET22002944 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ESCANELILLA. |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | PUERTO DE ESCANELILLA | #REF! | 220020069 | 391298 | 100% | 391298 | 251298 | 70000 | 70000 | 0 | M2 | 748.2 | 100% | 472 | BIENESTAR | ALTO | X
4PET22002848 | MEJORAMIENTO DE CAMINO S/N MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO |  |  | I.T. | SE | MEJORAMIENTO | MP* | COMPLEMENTARIOS | MESAS DE SAN JOSE |  | 220020212 | 377218 | 100% | 377218 | 237218 | 70000 | 70000 | 0 | M2 | 838.5 | 100% | 47 | BIENESTAR | ALTO | X
4PET22002865 | MEJORAMIENTO DE CAMINO S/N MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO |  |  | I.T. | SE | MEJORAMIENTO | MP* | COMPLEMENTARIOS | LA JOYA DE AHUACATLAN | #REF! | 220020136 | 348047 | 100% | 348047 | 208047 | 70000 | 70000 | 0 | M2 | 705.2 | 100% | 255 | BIENESTAR | ALTO | X
43X122008044 | CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y RAMPA DE CONCRETO A BARRIO SAN JUAN DIEGO. |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | AHUACATLAN DE GUADALUPE |  | 220020011 | 854477.76 | 100% | 854477.76 | 213619.44 | 213619.44 | 213619.44 | 213619.44 | M2 | 447.87 | 100% | 1815 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
43X122008061 | RAMPA DE CONCRETO 1RA ETAPA |  |  | I.T. | SE | MEJORAMIENTO | MP* | COMPLEMENTARIOS | AGUA AMARGA |  | 220020004 | 937752.56 | 100% | 937752.56 | 234438.14 | 234438.14 | 234438.14 | 234438.14 | M2 | 1050 | 100% | 413 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00444 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE METALICA (EL ROBLE) |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP. | COMPLEMENTARIOS | HUAXQUILICO |  | 220020039 | 1998000 | 100% | 1998000 | 0 |  | 1998000 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 1 | 100% | 137 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00473 | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 3RA ETAPA, PINAL DE AMOLES. |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP. | COMPLEMENTARIOS | PINAL DE AMOLES CALLE 20D E NOVIEMBRE |  | 220020001 | 2499999.97 | 100% | 2499999.97 | 0 | 2499999.97 | 0 | 0 | M2 | 1214.63 | 100% | 2000 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
2014-00909 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA ALOJAR SISMOGRAFO |  |  | I.T. | SE | CONSTRUCCION | MP. |  | CUATRO PALOS |  | 220020027 | 50000 | 100% | 50000 |  | 50000 |  |  | CASETA | 1 | 100% | 27093 |  |  | X
[9 empty] | SUMA |  |  | 7847061.29 |  | 7847061.29 | 1394888.58 | 3278057.55 | 2726057.58 | 448057.58
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## ELECTRIFICACION 4
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 4 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
1-05191 | INTRODUCCION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | INTRODUCCION | MP* | DIRECTA | HORNITOS (220020167) | 220020167 | 477646.6669 | 100% | 477646.6669 | 176854.6669 | 150396 | 150396 | ML | 3900 | 100% | 92 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
2-05191 | INTRODUCCION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | INTRODUCCION | MP* | DIRECTA | PIEDRA GRANDE (220020145) | 220020145 | 1006127 | 100% | 1006127 | 354197 | 325965 | 325965 | ML | 850 | 100% | 76 | BIENESTAR | ALTO |  | X
3-05193 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA ZONA CENTRO ( POR LA CAPILLA) EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBAL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | QUIRAMBAL (220020070) | 220020070 | 760817.7 | 100% | 760817.7 | 91219.7 | 74400 | 595198 | ML | 1100 | 100% | 269 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | EL ROBLE (220020039) | 220020039 | 389621.3335 | 100% | 389621.3335 | 141921.3335 | 123850 | 123850 | ML | 750 | 100% | 56 | BIENESTAR | ALTO |  | X
5-05191 | INTRODUCCION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | INTRODUCCION | MP* | DIRECTA | EL LLANO DE SAN FRANCISCO (220020046) | 220020046 | 1350435.6674 | 100% | 1350435.6674 | 464341.6674 | 443047 | 443047 | ML | 3700 | 100% | 198 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
6-05191 | INTRODUCCION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | INTRODUCCION | MP* | DIRECTA | SAUZ DE GUADALUPE (BARRIOS LA CULEBRITA- CAMINO SANTA AGUEDA) (220020082) | 220020082 | 639781.3337 | 100% | 639781.3337 | 225867.3337 | 206957 | 206957 | ML | 900 | 100% | 565 | BIENESTAR | ALTO |  | X
7-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | LA CAÑADA (220020104) | 220020104 | 142046.3334 | 100% | 142046.3334 | 58842.3334 | 41602 | 41602 | ML | 180 | 100% | 174 | BIENESTAR | ALTO |  | X
8-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | OTOMITES | 220020058 | 233460.0001 | 100% | 233460.0001 | 89518.0001 | 71971 | 71971 | ML | 240 | 100% | 25 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
9-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | ARQUITOS | 220020142 | 236747.3335 | 100% | 236747.3335 | 90621.3335 | 73063 | 73063 | ML | 480 | 100% | 40 | BIENESTAR | ALTO |  | X
10-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | POTRERILLOS | 220020064 | 70390.3334 | 100% | 70390.3334 | 34796.3334 | 17797 | 17797 | ML | 60 | 100% | 10 | BIENESTAR | ALTO |  | X
11-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | PUERTO DEL DERRAMADERO | 220020066 | 360458.6669 | 100% | 360458.6669 | 132134.6669 | 114162 | 114162 | ML | 450 | 100% | 35 | BIENESTAR | ALTO |  | X
12-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | ADJUNTAS DE AHUACATLAN | 220020177 | 99443.6667 | 100% | 99443.6667 | 44545.6667 | 27449 | 27449 | ML | 120 | 100% | 15 | BIENESTAR | ALTO |  | X
13-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | RIO ESCANELA | 220020073 | 411405 | 100% | 411405 | 138055 | 136675 | 136675 | ML | 480 | 100% | 25 | BIENESTAR | ALTO |  | X
14-05193 | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA |  |  | I.T. | SG | AMPLIACION | MP* | DIRECTA | EL TIMBRE DE GUADALUPE | 220020084 | 588104.33 | 100% | 588104.33 | 197350.33 | 195377 | 195377 | ML | 664 | 100% | 10 | BIENESTAR | ALTO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 6178381.0355 |  | 6178381.0355 | 2240265.3655 | 2002711 | 2523509
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## INF. BASICA DE SALUD 5
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 5 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
1-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL CARRIZALITO | 220020021 | 536337.17 | 100% | 536337.17 | 536337.17 | 0 | 0 | DISPENSARIO | 1 | 100% | 177 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
2-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | CUESTA COLORADA DE HUAXQUILICO | 220020143 | 599626.2056 | 100% | 599626.2056 | 599626.2056 | 0 | 0 | DISPENSARIO | 1 | 100% | 75 | BIENESTAR | MEDIO |  | X
3-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | JOYAS DEL DERRAMADERO | 220020223 | 630392.8944 | 100% | 630392.8944 | 630392.8944 | 0 | 0 | DISPENSARIO | 1 | 100% | 47 | BIENESTAR | ALTO |  | X
4-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | CUESTA BLANCA | 220020028 | 542126.797 | 100% | 542126.797 | 542126.797 | 0 | 0 | DISPENSARIO | 1 | 200% | 114 | BIENESTAR | ALTO |  | X
5-06221 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | RANCHO NUEVO II | 220020208 | 500000 | 100% | 500000 | 500000 | 0 | 0 | DISPENSARIO | 1 | 100% | 87 | BIENESTAR | ALTO |  | X
6-06221 | CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD |  |  | I.T. | SO | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | ESCANELILLA | 220020036 | 70000 | 100% | 70000 | 70000 | 0 | 0 | ANEXO | 1 | 100% | 455 | BIENESTAR | ALTO | AM
[9 empty] | SUMA |  | 2878483.067 |  | 2878483.067 | 2878483.067 | 0 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## INF. BASICA EDUCATIVA 6
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [7 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO CON EDUCACION DE CALIDAD
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 6 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
1-0724114 | CAMBIO DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA " |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | DIRECTA | EL GALLO | 220020037 | 194264.81 | 100% | 194264.81 | 194264.81 | 0 | 0 | TECHUMBRE | 1 | 100% | 152 | BIENESTAR | ALTO | X
2-0725114 | CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BAÑOS) PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA "RAFAEL ORTIZ GARCIA" |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | INDIRECTA | SAN ISIDRO DE SAN PEDRO | 220020108 | 1180412.23 | 100% | 1180412.23 | 1180412.23 | 0 | 0 | ANEXO | 1 | 100% | 185 | BIENESTAR | ALTO |  | X
3-0726113 | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE LA CAMPA |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIOS | SAN PEDRO ESCANELA | 220020080 | 120000 | 100% | 120000 | 120000 | 0 | 0 | AULA | 1 | 100% | 30 | BIENESTAR | ALTO | X
4-0740 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EMSAD NO. 13 |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | COMPLEMENTARIO | SAN PEDRO ESCANELA | 220020080 | 1738109.1992 | 100% | 1738109.1992 | 1738109.1992 | 0 | 0 | M3 | 13.2 | 100% | 30 | BIENESTAR | ALTO |  | X
5-0740 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN ESC. T.V SECUNDARIA "ALEJANDRO CORIA ADAME" |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* | PROYECTO ESPECIAL | ESCANELILLA | 220020036 | 2154737.02 | 100% | 2154737.02 | 2154737.02 | 0 | 0 | TECHUMBRE | 1 | 100% | 455 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00739 | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* |  | SAUZ DE ARROYO HONDO | 220020141 | 72193 | 100% | 72193 | 0 | 72193 | 0 | M2 | 19.32 | 100% | 17 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00773 | REHBAILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* |  | PUERTO DEL DERRAMADERO | 220020066 | 84649 | 100% | 84649 | 0 | 84649 | 0 | ANEXO | 1 | 100% | 13 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00771 | CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO EN PRIMARIA DANIEL ORTIZ |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | 220020032 | 46948 | 100% | 46948 | 0 | 46948 | 0 | ML | 30 | 100% | 18 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00772 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARANDALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | MAGUEYCITOS | 220020050 | 64263.44 | 100% | 64263.44 | 0 | 64263.44 | 0 | M3 | 40.24 | 100% | 23 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00788 | REHBAILITACION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES, QUERETARO. |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* |  | LA BARRANCA | 220020015 | 141285.14 | 100% | 141285.14 | 0 | 141285.14 | 0 | M2 | 170.6 | 100% | 126 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
2014-00774 | ADECUACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA EN BAÑOS ( CON BIODIGESTOR ) EN PRIMARIA NARCIZO MENDOZA |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* |  | PUERTO DEL DERRAMADERO | 220020066 | 153084 | 100% | 153084 | 0 | 153084 | 0 | M2 | 19.36 | 100% | 21 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00845 | CIRCULADO CON MAMPOSTERIA Y CIRCULADO PERIMETRAL EN T.V. SECUNDARIA OCTAVIO PAZ |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | MAGUEY BLANCO | 220020049 | 82857 | 100% | 82857 | 0 | 82857 | 0 | M2 | 96.71 | 100% | 43 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00741 | CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE EL RODEZNO PINAL DE AMOLES,QUERETARO. |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | EL RODEZNO | 220020074 | 46139.84 | 100% | 46139.84 | 0 | 46139.84 | 0 | ML | 34 | 100% | 23 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-00849 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIMARIA ANTONIO CERVANTES AGUILAR |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | PUERTO DE VIGAS | 220020092 | 699961 | 100% | 699961 | 0 | 699961 | 0 | M3 | 275.76 | 100% | 34 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00851 | CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BAÑOS) EN ESCUELA PRIMARIA DR. ISMAEL BASQUEZ ORTIZ |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | EL CARRIZALITO | 220020021 | 724996 | 100% | 724996 | 0 | 724996 | 0 | ANEXO | 1 | 100% | 35 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
2014-00520 | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA PLANTA BAJA, EN EMSAD NO. 13, SAN PEDRO ESCANELA , PINAL DE AMOLES,QRO. |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | SAN PEDRO ESCANELA | 220020080 | 1434053.54 | 100% | 1434053.54 | 0 | 1434053.54 | 0 | AULA | 1 | 100% | 180 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00850 | CONSTRUCCION DE ANEXO (DIRECCION Y BAÑOS) EN PRIMARIA JUSTO SIERRA |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | EL CANTON | 220020018 | 724996 | 100% | 724996 | 0 | 724996 | 0 | ANEXO | 1 | 100% | 26 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00846 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AULA DIDACTICA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | DERRAMADERO DE JUAREZ | 220020031 | 174896 | 100% | 174896 | 0 | 174896 | 0 | M2 | 131.04 | 100% | 106 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00848 | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  |  | I.T. | SJ | REHABILITACION | MEC* |  | EL RANCHITO | 220020071 |  | 100% | 172173.14 | 0 | 172173.14 | 0 | M2 | 74.88 | 100% | 86 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00847 | CAMBIO DE TECHUMBRE EN AULA DIDACTICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | ADJUNTAS DE AHUACATLAN | 220020177 | 174896.51 | 100% | 174896.51 | 0 | 174896.51 | 0 | M2 | 131.04 | 100% | 36 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00849 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS 2.5 EE PLANTA ALTA U-2C EN EMSAD 13 SAN PEDRO ESCANELA. |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | SAN PEDRO ESCANELA | 220020080 | 1362050 | 100% | 1362050 | 0 | 1362050 | 0 | AULA | 2 | 100% | 485 | BIENESTAR | ALTO |  | X
2014-00740 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE LA CAMPA |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | SAN PEDRO ESCANELA | 220020080 | 21976.85 | 100% | 21976.85 | 0 | 21976.85 | 0 | M3 | 13 | 100% | 30 | BIENESTAR | ALTO | X
2014-01717 | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR ALBERTINA PEDRAZA EN LA LOCALIDAD DE ESCANELILLA, PINAL DE AMOLES, QRO. |  |  | I.T. | SJ | CONSTRUCCION | MEC* |  | ESCANELILLA | 220020036 | 26905.15 | 100% | 26905.15 | 0 | 26905.15 | 0 | M2 | 85 | 100% | 31 | BIENESTAR | ALTO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 11423673.7292 |  | 11595846.8692 | 5387523.2592 | 6208323.61 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## MEJORAMIENTO VIVIENDA 7
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [9 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [15 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [9 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [9 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [12 empty] | HOJA: | 7 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TOPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
1-08301 | "ESTA ES TU CASA" |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EPAZOTES GRANDES | 220020034 | 2040000 | 100% | 2040000 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | VIVIENDA | 68 | 100% | 300 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
2-08301 | "ESTA ES TU CASA" II |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | MESA DE RAMIREZ | 220020053 | 3150315 | 100% | 3150315 | 3150315 | 0 | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 100% | 500 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
3-08303 | CUARTO ADICIONAL |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | EL MEZQUITE | 220020110 | 1225979.67 | 100% | 1225979.67 | 1225979.67 | 0 | 0 | 0 | CUARTO | 60 | 100% | 240 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
4-08302 | TECHO FIJO (CON LAMINA GALVANIZADA) |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | SAN ISIDRO DE MAGUEY BLANCO | 220020165 | 500117.49 | 100% | 500117.49 | 500117.49 | 0 | 0 | 0 | M2 | 2300 | 100% | 290 | BIENESTAR | MUY ALTO | X
4-08302-3 | TECHO FIRME (LOSAS DE CONCRETO) |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | LOS PINOS | 220020062 | 786895.11 | 100% | 786895.11 | 786895.11 | 0 | 0 | 0 | LOSA | 50 | 100% | 50 | BIENESTAR | ALTO | X
5-08302 | MUROS |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | TONATICO | 220020086 | 649962.03 | 100% | 649962.03 | 649962.03 | 0 | 0 | 0 | M2 | 130 | 100% | 290 | BIENESTAR | ALTO | X
4DZP22023916 | INSTALACION DE TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO |  |  | I.T. | SH | CONSTRUCCION | MI* | DIRECTA | TRES CRUCES | 220020087 | 911200 | 100% | 911200 | 309808 | 300696 | 300696 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100% | 500 | BIENESTAR | ALTO | X
[9 empty] | SUMA |  | 9264469.3 |  | 9264469.3 | 8663077.3 | 300696 | 300696 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## CAMINOS RURALES 8
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [13 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [11 empty] | HOJA: | 8 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADODE MARGINACION | MODALIDAD DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
CAMINOS RURALES
1-09311 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA CHARCA-RIO ESCANELA |  |  | I.T. | UB | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | LA CHARCA | 220020134 | 81147.67 | 0% | 81147.67 | 81147.67 | 0 | 0 | KM | 3.3 | 100% | 116 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
2-09311 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOS PINOS-EL CANTON |  |  | I.T. | UB | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | LOS PINOS | 220020062 | 523176.84 | 70% | 523176.84 | 523176.84 | 0 | 0 | KM | 3.8 | 100% | 330 | BIENESTAR | ALTO |  | X
3-09311 | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL |  |  | I.T. | UB | CONSTRUCCION | MP* | COMPLEMENTARIOS | EL MEZQUITE | 220020110 | 200000 | 100% | 200000 | 200000 | 0 | 0 | KM | 3.6 | 100% | 58 | BIENESTAR | MUY ALTO |  | X
[9 empty] | SUMA |  | 804324.51 |  | 804324.51 | 804324.51 | 0 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
ESTADO: QUERETARO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MODALIDAD: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES
ZONA PRIORITARIA:
DEPENDENCIA NORMATIVA:
INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
HOJA: 1 DE: 8
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES

## INF PROD RURAL 9
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [8 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [7 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [7 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [10 empty] | HOJA: | 9 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | EJE RECTOR | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | CLAVE DE LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATÉGICA | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[13 empty] | SUMA | FISM | FEDERAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014 |  |  |  | AM | C
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
2-1040 | CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | 10 | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | AGUACATE DE MORELOS | 220020005 | 40000 | 100% | 40000 | 40000 | 0 | ML | 100 | 100% | 118 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MUY ALTO | X
3-1040 | CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | 10 | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | MESAS DE SANTA INES | 220020123 | 40000 | 100% | 40000 | 40000 | 0 | ML | 100 | 100% | 195 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ALTO | X
4-1040 | REHABILITACION DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | 10 | REHABILITACION | MP* | DIRECTA | LA CAÑADA | 220020104 | 200000 | 100% | 200000 | 200000 | 0 | OBRA | 1 | 100% | 174 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ALTO | X
5-1040 | REHABILITACION DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | 10 | REHABILITACION | MP* | DIRECTA | CUATRO PALOS | 220020027 | 157142.37 | 100% | 157142.37 | 157142.37 | 0 | OBRA | 1 | 100% | 122 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MUY ALTO | X
7-1040 | REHABILITACION DE OLLA DE AGUA CON CONCRETO |  |  | I.T. | 10 | REHABILITACION | MP* | DIRECTA | SANTA AGUEDA | 220020081 | 242857.63 | 90% | 242857.63 | 242857.63 | 0 | OBRA | 1 | 100% | 420 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ALTO | X
8-1040 | CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE OLLA DE AGUA |  |  | I.T. | 10 | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | SAN PEDRO EL VIEJO | 220020079 | 40000 | 100% | 40000 | 40000 | 0 | ML | 100 | 100% | 442 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ALTO | X
9-1040 | HUERTOS FAMILIARES |  |  | I.T. | 10 | CONSTRUCCION | MP* | DIRECTA | EL MEZQUITE | 220020110 | 400000 | 100% | 400000 | 400000 | 0 | OBRA | 1 | 100% | 240 | EMPLEO Y DESARROLLO SUSTENTABLE | MUY ALTO | X
[9 empty] | SUMA |  | 1120000 |  | 1120000 | 1120000 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## INDIRECTOS 10
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [7 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [12 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [6 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [6 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [8 empty] | HOJA: | 10 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[11 empty] | SUMA | FISM | FEDERAL | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014
11 | INDIRECTOS
1000 | SERVICIOS PERSONALES
121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 582000 | 100% | 582000 | 582000 | 0 | 0 |  |  | 100%
122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 80000 | 100% | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 100%
3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 245017.42 | 100% | 245017.42 | 245017.42 | 0 | 0 |  |  | 100%
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | [7 empty] | 0 |  | 0
213 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 90000 | 100% | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 100%
6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | [7 empty] | 0 |  | 0
629 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS |  |  | I.T. | 11 |  |  | PINAL DE AMOLES | 116068.98 | 100% | 116068.98 | 116068.98 | 0 | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | SUMA | 1113086.4 |  | 1113086.4 | 1113086.4 | 0 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## DESARROLLO INST. 11
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [6 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO PROSPERO
|  | ESTADO: QUERETARO | [6 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [6 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [12 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [6 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [5 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [6 empty] | FISMDF/2014 | [5 empty] | C: | CONTRATO
[9 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [7 empty] | HOJA: | 11 | DE | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | TIPO DE INCIDENCIA | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | LINEA ESTRATEGICA | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[11 empty] | SUMA | FISM | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014
12 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS |  |  | I.T. | 12 |  |  | PINAL DE AMOLES | 442057.64 | 0% | 442057.64 | 442057.64 | 0 |  |  | 100%
2 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE |  |  | I.T. | 12 |  |  | PINAL DE AMOLES | 300000 | 0% | 300000 | 300000 | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | SUMA | 742057.64 |  | 742057.64 | 742057.64 | 0
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## RESUMEN 12
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [6 empty] | EJE RECTOR: | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [5 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [5 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO) | [11 empty] | MODALIDAD DE EJECUCION.
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [5 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [6 empty] | AM: | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [5 empty] | FISMDF/2014 | [6 empty] | C: | CONTRATO
[8 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [9 empty] | HOJA: | 12 | DE: | 13
NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | INFRAESTRUCTURA FINANCIERA PESOS | [5 empty] | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | JORNALES | MODO DE EJECUCION
[10 empty] | SUMA | FISM | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIOS | FORTAMUN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014
RESUMEN POR RUBROS
| AGUA POTABLE |  |  | I. T. | 1 |  |  | 32527511.3752 | 0% | 32527511.3752 | 11681375.8752 | 6051104.39 | 14795031.11 | 0 | 0 |  |  | 100%
| DRENAJE LETRINAS Y ALCANTARILLADO |  |  | I.T. | 3 |  |  | 8862052.07 | 0% | 8862052.07 | 1077800 | 6738152.07 | 1046100 | 0 | 0 |  |  | 100%
| URBANIZACION MUNICIPAL |  |  | I. T. | 4 |  |  | 7399003.71 | 0% | 7399003.71 | 1394888.58 | 3278057.55 | 2726057.58 | 448057.58 | 0 |  |  | 100%
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |  | I. T. | 5 |  |  | 6766485.3655 | 0% | 6766485.3655 | 2240265.3655 | 2002711 | 2523509 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |  |  | I. T. | 6 |  |  | 2878483.067 | 0% | 2878483.067 | 2878483.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |  |  | I. T. | 7 |  |  | 11595846.8692 | 0% | 11595846.8692 | 5387523.2592 | 6208323.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA |  |  | I. T. | 8 |  |  | 8963773.3 | 0% | 8963773.3 | 8663077.3 | 0 | 300696 | 0 | 0 |  |  | 100%
| CAMINOS RURALES |  |  | I. T. | 9 |  |  | 804324.51 | 0% | 804324.51 | 804324.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |  |  | I. T. | 10 |  |  | 1120000 | 0% | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| GASTOS INDIRECTOS |  |  | I. T. | 11 |  |  | 1113086.4 | 0% | 1113086.4 | 1113086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | I. T. | 12 |  |  | 742057.64 | 0% | 742057.64 | 742057.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
[7 empty] | SUMA | 82772624.3069 |  | 82772624.3069 | 37102881.9969 | 24278348.62 | 21391393.69 | 448057.58 | 0
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, SE REALIZA LA PUBLICACION DE LA PROPUESTA INICIAL DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33, PROGRAMA (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2014
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES

## LINEAMIENTOS
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO | [5 empty] | *MEXICO INCLUYENTE
|  | ESTADO: QUERETARO | [5 empty] | DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
|  | MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES. | [5 empty] | RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
|  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIERRE DE EJERCICIO)
|  | ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA | [5 empty] | ANEXO TECNICO DE PROPUESTA | [5 empty] | ADMINISTRACION MUNICIPAL.
|  | DEPENDENCIA NORMATIVA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | [5 empty] | FISMDF/2014 | [5 empty] | CONTRATO
[8 empty] | INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | [7 empty] | HOJA: | 13 | DE: | 13
NO. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION |  |  | SIT. DE LA OBRA | PROG. | SUBPROG. | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | AVANCE FISICO | CLASIFICACION DE PROYECTOS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. DOF 14 DE FEBRERO DE 2014. |  |  |  | METAS TOTALES DEL PROYECTO |  |  | NO. DE BENEFICIARIOS | GRADO DE MARGINACION | MODO DE EJECUCION
[10 empty] | DIRECTA | INDIRECTA | COMPLEMENTARIOS | PROYECTO ESPECIAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | A REALIZAR EN 2014
RESUMEN POR RUBROS
| AGUA POTABLE |  |  | I. T. | 1 |  |  | 11681375.8752 | 0% | 11681375.8752 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| DRENAJE LETRINAS Y ALCANTARILLADO |  |  | I.T. | 3 |  |  | 1077800 | 0% | 1077800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| URBANIZACION MUNICIPAL |  |  | I. T. | 4 |  |  | 1394888.58 | 0% | 0 | 0 | 1394888.58 | 0 |  |  | 100%
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |  | I. T. | 5 |  |  | 2240265.3655 | 0% | 2240265.3655 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |  |  | I. T. | 6 |  |  | 2878483.067 | 0% | 2878483.067 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |  |  | I. T. | 7 |  |  | 5387523.2592 | 0% | 194264.81 | 1180412.23 | 1858109.1992 | 2154737.02 |  |  | 100%
| MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA |  |  | I. T. | 8 |  |  | 8663077.3 | 0% | 8663077.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| CAMINOS RURALES |  |  | I. T. | 9 |  |  | 804324.51 | 0% | 0 | 0 | 804324.51 | 0 |  |  | 100%
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |  |  | I. T. | 10 |  |  | 1120000 | 0% | 1120000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| GASTOS INDIRECTOS |  |  | I. T. | 11 |  |  | 1113086.4 | 0% | 1113086.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
| DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | I. T. | 12 |  |  | 742057.64 | 0% | 742057.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
[7 empty] | SUMA | 37102881.9969 |  | 29710410.4577 | 1180412.23 | 4057322.2892 | 2154737.02
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, SE REALIZA LA PUBLICACION DE LA PROPUESTA INICIAL DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33, PROGRAMA (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS SE PODRA INVERTIR HASTA UN 20% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FISMDF EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y/O ESPECIALES, DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO ES TOTALMENTE ZAP DE ACUERDO AL CATALOGO DE SEDESOL Y CONEVAL, LO QUE NOS PERMITE APLICAR DEL TOTAL DE LOS RECURSOS UN IMPORTE DE $7 420 576.40.
C. CESAR FERNANDO ARCEGA PEREZ.
PRESIDENTE DEL COPLADEM
MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES