## fism 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
APORTACIONES FEDERALES 101 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 31234460; Ministrado 15: 24987568; Programado 16: 24987568; Ejercido 17: 24638730; Ejercido 18=15/13: 98.6%; Generados 19: 4670; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 87367.5; Ejercidos 23: 64944.38; Ejercidos 24=21/20: 74.3%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
51793 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ATAPA | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 15-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4670 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
51839 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMAZCALES | 2-PINAL DE AMOLES | TEMASCALES | RURAL | 20-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 265288 | 240688 | 240688 | 240688 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
51869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 21-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158609 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE INICIADO LA OBRA.
14583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 10-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
14587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ATAPA | 2-PINAL DE AMOLES | TEMASCALES | RURAL | 11-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258570 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
14590 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-0136-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208996 | 208996 | 208996 | 208996 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA ELABORACION DE PROYECTOS SE CONCLUYERON EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.EN LAS OPCIONES DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE LA OPCION DE ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS ES POR ELLO QUE SE CLASIFICO COMO CONSTRUCCION DE IGUAL MANERA EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE PROYECTOS Y SE CLASIFICO COMO SISTEMA.
14594 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 06-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209211 | 209211 | 209211 | 209211 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14597 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS) | RURAL | 04-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 776720 | 776720 | 776720 | 776720 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
14612 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MURCIELAGO 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 08-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496659 | 496659 | 496659 | 496659 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14827 |  |  |  | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1682841 | 1488777 | 1488777 | 1488777 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
AMPLIACIÓN | bar: 14
14833 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 01-01013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 489009 | 270939 | 270939 | 270939 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO.
14839 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | RURAL | 05-01013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 466661 | 466661 | 466661 | 466661 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14850 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 03-01013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650959 | 650959 | 650959 | 650959 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14858 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CUEVA 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 16-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 706464 | 537025 | 537025 | 537025 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
MANTENIMIENTO | bar: 14
14867 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ADJUNTAS 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | CARRIZAL DE ADJUNTAS | RURAL | 02-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247518 | 247518 | 247518 | 247518 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14879 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 13-01012-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63281 | 63281 | 63281 | 63281 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14884 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 12-01012-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 187131 | 187131 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | bar: 14
CONSTRUCCIÓN | bar: 14
14891 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 80 M3. | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 14-01013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148987 | 148987 | 148987 | 148987 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
51821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PARA LA CAPTACION EN SISTEMA POZA VERDE | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 19-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140031 | 42650 | 42650 | 42650 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.82 | 82% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
TOMA DOMICILIARIA | bar: 14
AMPLIACIÓN | bar: 14
14909 |  |  |  | BOLSA GLOBAL | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA DEL MAÍZ | RURAL | 01-FISM-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189584 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 5 | 0 | 0% | ESTA BOLSA GLOBAL SE CREA YA QUE SE TIENEN REMANENTES EN ALGUNAS OBRAS QUE YA SE ENCUENTRAN CERRADAS Y LOS CUALES SE REASIGNARAN PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
INSTALACIÓN
14902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARES EN ZONA DE LA COLGADA | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 18-01011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75594 | 75594 | 75594 | 75594 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 20 | 20 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
AMPLIACIÓN
14917 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 01-03091-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1132493 | 841687 | 841687 | 841687 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
LETRINAS | bar: 14
CONSTRUCCIÓN | bar: 14
15006 |  |  |  | INTRDUCCION DE LINEA DE DRENAJE A CALLE OJO DE AGUA | 2-PINAL DE AMOLES | OJO DE AGUA | RURAL | 10-03091-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1000 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA .
14963 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | ALEJANDRÍA DE MORELOS | RURAL | 06-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42674 | 42674 | 42674 | 42674 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14965 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | CIÉNEGA DE SAN JUAN | RURAL | 07-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32005 | 32005 | 32005 | 32005 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14973 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 09-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26671 | 26671 | 26671 | 26671 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14941 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 05-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53342 | 53342 | 53342 | 53342 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14935 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | LA ESPERANZA | RURAL | 04-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21337 | 21337 | 21337 | 21337 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14931 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 03-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58677 | 58677 | 58677 | 58677 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14970 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO | RURAL | 08-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69345 | 69345 | 69345 | 69345 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14926 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 02-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85348 | 85348 | 85348 | 85348 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
47447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y DREN DE DESAGUE PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO SANTA CECILIA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 31-04311-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 254490 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1166 | 1166 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 Y EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE.
47159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ESCANELILLA | RURAL | 30-04141-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 176174 | 19800 | 19800 | 19800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 Y EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE.
45479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN BARRIO LOS AGUILARES 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 11-04121-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139459 | 139459 | 139459 | 139459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
45508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO BENITO JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 02-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 263195 | 263195 | 263195 | 263195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012, FISICA Y FIANCIERAMENTE AL 100%
45543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE COCRETO PARTIENDA DE LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE COLOMBIAHACIA SAN PEDRO ESCANELA | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 24-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83298 | 83298 | 83298 | 83298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756 | 756 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
47016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26-04141-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20000 | 20000 | 100% | LA APORTACION SE DIO EN SU TOTALIDAD EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012. CORRESPONDE A M3 NO ESTA EN LA OPCIONES ES POR ELLO QUE APARECE COMO METROS.
47565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32-04141-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 20000 | 0 | 0% | NO SE HA REALIZADO LA APORTACION.
45625 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CALLE PARA PASO PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL DERRAMADERO | RURAL | 13-04131-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227736 | 227736 | 227736 | 227736 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 20000 | 20000 | 100% | A LA OBRA SE LE INYECTO MAS RECURSO POR QUE SE AMPLIARON METAS QUEDANDO TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
45654 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23-0436-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 167021 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LOS PROUECTOS EN DESTINO DEL GASTO APARECE CALLES YA QUE EL SISTEMA NO DA LA OPCION DE PROYECTOS EJECUTIVOS AL IGUAL EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CLASIFICO CON METROS TAMPOCO APARECE PROYECTO.
45712 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 10-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 505978 | 424068 | 424068 | 424068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 Y EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE.
45856 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL KIOSCO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 14-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 177495 | 177495 | 177495 | 177495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
46042 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 16-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1383488 | 1131403 | 1131403 | 1131403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN UNA COLONIA QUE CUENTA CON REZAGO SOCIAL, LA CALLE DE ACCESO CON LA QUE CUENTA LA COLONIA O BARRIO SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES.LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
46107 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 04-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145447 | 145447 | 145447 | 145447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012, LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA ES LA TINAJA PERO NO APARECE EN LAS OPCIONES ES POR ELLO QUE SE CLASIFICO CON LA COMUNIDAD DE AGUA AMARGA.
46124 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | ALEJANDRÍA DE MORELOS | RURAL | 03-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140579 | 140579 | 140579 | 140579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
46139 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 21-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242991 | 211329 | 211329 | 211329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO.
46157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 05-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139694 | 139694 | 139694 | 139694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
46166 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 22-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141137 | 141137 | 141137 | 141137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
46177 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEYCITOS | RURAL | 06-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79877 | 79877 | 79877 | 79877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
46185 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE AMOLES | RURAL | 20-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 745986 | 745986 | 745986 | 745986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
46198 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 07-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
46220 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 01-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71535 | 27868 | 27868 | 27868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
AMPLIACIÓN | bar: 14
46245 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 15-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 744673 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 Y EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE.
MEJORAMIENTO | bar: 14
46444 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO EN PLAZA Y BANQUETAS | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 09-0411104-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 643953 | 466004 | 466004 | 466004 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 736 | 98.1% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES | bar: 14
CONSTRUCCIÓN | bar: 14
46509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA PASO PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 12-04131-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 543834 | 543834 | 543834 | 543834 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52.5 | 52.5 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
46571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION PEATONAL PARA EL BARRIO SANTA CECILIA. | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 08-04131-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1101377 | 1101377 | 1101377 | 1101377 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 291.5 | 291.5 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
46642 |  |  |  | ESCALONES PARA LA CALLE MALTRATA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 19-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91520 | 91520 | 91520 | 91520 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012 LA CALLE CUENTA CON UN TRAMO DE ESCALONES LOS CUALES SE ENCUENTRAN CASI DESECHOS ES POR ELLO QUE SE NESECITAN RECONSTRUIR.
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS | bar: 14
46703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARROSA | RURAL | 25-0411101-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115282 | 115282 | 115282 | 115282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
|  |  |  | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 14: 9311219
|  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 14: 9311360.91; Ministrado 15: -141.91
47582 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 03-05191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141561 | 123590 | 123590 | 123590 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 300 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO.
RED DE ELECTRICIDAD
49223 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-0540-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE VARIAS COMUNIDADES SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE PROYECTO ES POR ELLO QUE SE CLASIFICO COMO COLONIA.
49632 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y TD ELECTRICA 3 RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CANTÓN | RURAL | 19-05191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 458859 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012, NO TIENE AVANCE FINANCIERO ESTE SE REFLEJARA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
49452 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POR DESASTRES NATURALES EN LA INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | 18-05191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO.SE REALIZO REPARACION DE UN POSTE EN LA CUAL INCLUYE LA ESTRUCTURA Y 100 KILOS DE CABLE.EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA NO DA LA OPCION DE KILOS.
AMPLIACIÓN
47596 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 12-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204715 | 204715 | 204715 | 204715 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
47759 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 15-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 574138 | 574138 | 574138 | 574138 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
47837 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN JOSÉ COCHINITO | RURAL | 05-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266063 | 149422 | 149422 | 149422 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012 EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE.
48075 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CARRIZALITO | RURAL | 06-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 372938 | 344802 | 344802 | 344802 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 550.9 | 91.8% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
48085 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 10-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311557 | 311557 | 311557 | 311557 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
48221 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 04-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 458493 | 458493 | 458493 | 458493 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012.
48334 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA RITA | RURAL | 09-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65629 | 65629 | 65629 | 65629 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
48558 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 08-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 459491 | 459491 | 459491 | 459491 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
48762 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 07-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
49731 |  |  |  | AMPLIACION DE LINES Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 20-05193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74509 | 41788 | 41788 | 41788 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO.
48678 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CANTÓN | RURAL | 01-05191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 675329 | 675329 | 675329 | 675329 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
48895 |  |  |  | MEJORAS DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION VDE ENERGIA ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL PINO (PUERTA DEL CIELO) | RURAL | 16-05191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246540 | 246540 | 246540 | 246540 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 350 | 350 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
48884 |  |  |  | TERMINACION DE INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | 02-05191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 595575 | 595575 | 595575 | 595575 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
49766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL GALLO | RURAL | 04-06221-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350298 | 350298 | 350298 | 350298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
49783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTITOS | RURAL | 02-06221-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349359 | 349359 | 349359 | 349359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
49794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | MESA DE RAMÍREZ | RURAL | 03-06221-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 354160 | 354160 | 354160 | 354160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
49892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 01-06221-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 359888 | 359888 | 359888 | 359888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
49860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN PATIO DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 05-06221-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
49905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 01-0727113-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
PRIMARIA
49917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE AULA EN ESC. PRIM. | 2-PINAL DE AMOLES | EL CARRIZALITO | RURAL | 03-0724114-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376536 | 376536 | 376536 | 376536 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
49945 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO COLORADO | RURAL | 06-0727114-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192731 | 144373 | 144373 | 144373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO.
SECUNDARIA
49959 |  |  |  | CIRCULADO DE ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 04-0726115-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
49965 |  |  |  | RAMPA DE CONCRETO PARA ANDADOR ESC. SECUNDARIA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 08-0727115-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142896 | 142896 | 142896 | 142896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
AMPLIACIÓN
49978 |  |  |  | AMPLIACION DE AREA PARA DESYUNOS ESCOLARES ESC. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 07-0724215-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
50126 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MEZQUITE | RURAL | 02-09311-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99989 | 99989 | 99989 | 99989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
50169 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | LAS GUAYABAS (EL LIMÓN) | RURAL | 01-09312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285130 | 195730 | 195730 | 195730 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
50202 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL RODEZNO | RURAL | 03-09312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95021 | 95021 | 95021 | 95021 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
RAMPA
50279 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | COATLÁN DE LOS ÁNGELES | RURAL | 06-09312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288929 | 288248 | 288248 | 288248 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
50331 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LA YERBABUENA | RURAL | 05-09312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142551 | 39704 | 39704 | 39704 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE, SE REALIZO LA PROVICION DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO TANTO EL AVANCE FINANCIERO SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE CUANDO SE REALISE EL PAGO
50362 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MAJADITAS | RURAL | 07-09312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138454 | 138454 | 138454 | 138454 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 900 | 830.72 | 92.3% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012
50368 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | POTRERILLOS | RURAL | 04-09312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94206 | 94206 | 94206 | 94206 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
49991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 03-1040-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 SE CONSTRUIRA UN CAMINO DE 60 ML DE SACACOSECHA, EN LA CLASIFICACION APARECE EN RUBRO DEL GASTO INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTARIA POR QUE NO TIENE OTRAS OPCIONES.
50010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 05-10332-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85340 | 85340 | 85340 | 85340 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 20 | 20 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012 EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIADA NO APARECE M2 DEPOCITO ES POR ESO QUE SE CLASIFICO M2 PRESA.
50028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA | 2-PINAL DE AMOLES | POTRERILLOS | RURAL | 04-10332-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85340 | 85340 | 85340 | 85340 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 20 | 20 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMETRE DE 2012 EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE M2 DEPOSITOS ES POR ESO QUE SE CLASIFICO M2 PRESA
50038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 02-1040-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE LA OPCION DE ML ES POR ELLO QUE SE CLASIFICO CON HECTARIA Y EN RUBRO DEL GASTO TAMPOCO APARECE LA OPCION PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS. SE CONSTRUIRAN 100 ML DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE GUADALUPE
CONSERVACIÓN
50098 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y TINACOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN APOYO PARA COMUNIDADES DE POBREZA EXTREMA. | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-1040-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 899361 | 899361 | 899361 | 899361 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
50114 |  |  |  | DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06-1033218-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399960 | 399960 | 399960 | 399960 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 250 | 250 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
GASTOS INDIRECTOS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
50386 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 01-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 937033 | 889577 | 889577 | 889577 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 11.7 | 97.5% | ESTE RECURSO SE ESTA EJECUTANDO ES EMPLEADO EN GASTOS DE OPERACION COMO MANTENIEMIENTO DE VEHICULOS-PAPELERIA -GASOLINAS-EQUIPO-DIFUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RECURSO FISM.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
51783 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 02-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 624689 | 624689 | 624689 | 462983 | 74.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.74 | 74% | SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL RECURSO.

## fism 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
APORTACIONES FEDERALES 177 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 50919022; Ministrado 15: 50919022; Programado 16: 50919022; Ejercido 17: 50340544; Ejercido 18=15/13: 98.9%; Generados 19: 685203; Ejercidos 20: 681985; Ejercidos 22: 74480.29; Ejercidos 23: 74453.83; Ejercidos 24=21/20: 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
11588 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | 25-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51508 | 51508 | 51508 | 51508 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 .
11696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 15-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 449515 | 449515 | 449515 | 449515 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012
11699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | TEMASCALES | RURAL | 16-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 533680 | 533680 | 533680 | 533680 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
11702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CEBOLLA | RURAL | 11-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 921963 | 921963 | 921963 | 921963 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012
11706 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION A LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 29-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151784 | 151784 | 151784 | 151784 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
11708 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27-0136-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 792595 | 792595 | 792595 | 792595 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 REVIZADO Y VALIDADO CON LAS MODIFICACIONES QUE SE HICIERON AL SISTEMA NO APARECE LA OPCION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL RUBRO DEL GASTO Y TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR ESO QUE SE LE DIO ESTA CLASIFICACION.
11718 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 19-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148249 | 148249 | 148249 | 148249 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012
11761 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL NARANJO | 2-PINAL DE AMOLES | EL NARANJO | RURAL | 18-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712293 | 712293 | 712293 | 712293 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
11721 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE ARROYO HONDO | RURAL | 17-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199816 | 199816 | 199816 | 199816 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
AMPLIACIÓN
11732 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | RURAL | 08-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539410 | 539410 | 539410 | 539410 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 30 M3 PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL FLUJO DE AGUA ADEMAS DEL SUMINISTRO DE VALVULAS Y CONECCIONES Y REGULAR LAS PRESIONES DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE SALIDA.
11737 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA ADQUISICION DE TUBERIA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 23-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64698 | 64698 | 64698 | 64698 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
11741 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 06-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447953 | 447953 | 447953 | 447953 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012 EL MONTO CAMBIO AL DEL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE AL CAPTURAR SE CAMBIO EL NUEVE POR EL NUMERO CUATRO SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA $447,953.00
11765 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 02-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 403549 | 403549 | 403549 | 403549 | 100% | 516782 | 513564 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SE MODIFICO EL COSTO NO AFECTANDO LAS METAS PROPUESTAS, OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA PDZP.SE UTILIZARON 479166.00 DE LOS INTERESES PARA PAGO DE GASTOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS DE OPERACION PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES, ESTE GASTO DE INTERESES ESTA APROBADO POR CABILDO ASENTADO EN EL ACTA NUMERO QUINCOAGESIMA SEXTA DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012. QUEDANDO POR EJERCER $ 3218.00
11745 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS) | RURAL | 07-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 498646 | 498646 | 498646 | 498646 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REBOMBEO CON BOMBA Y SU INSTALACION , CIRCULADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REBOMBEO , COLOCACION DE PUERTA, REALIZAR LINEA DE CONDUCCION CIRCULADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULACION , LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE 30 M3 A TANQUE DE DISTRIBUCION EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 Y PIESAS ESPECIALES. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
11777 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 05-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 485754 | 485754 | 485754 | 25520 | 5.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.05 | 5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
11749 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MURCIELAGO 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 12-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244563 | 244563 | 244563 | 244563 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
11782 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA LA CUEVA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 28-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539980 | 539980 | 539980 | 539980 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA , LINEA D ECONDUCCION DEL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE AL TANQUE DEL PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICA DE FIERRO GALBANIZADO DE 2 CEDULA 40 Y PIEZAS ESPECIALES .
11785 |  |  |  | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 10-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 905753 | 905753 | 905753 | 905753 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
11755 |  |  |  | TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 21-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248579 | 248579 | 248579 | 248579 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
MANTENIMIENTO
11794 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 04-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 486843 | 486843 | 486843 | 486843 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SE MODIFICO EL COSTO NO AFECTANDO LAS METAS PROPUESTAS, OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA PDZP.
11798 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 25-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139280 | 139280 | 139280 | 139280 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
11802 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE LA BARRANCA | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 2011-MAPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140998 | 140998 | 140998 | 140998 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
11806 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BARRANCA | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 31-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 459610 | 459610 | 459610 | 459610 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
11811 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ADJUNTAS | 2-PINAL DE AMOLES | CARRIZAL DE ADJUNTAS | RURAL | 03-01011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199878 | 199878 | 199878 | 199878 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
11813 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 22-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149917 | 149917 | 149917 | 149917 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
11817 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA ADQUISICION DE TUBERIA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA VERDE | RURAL | 24-01012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68997 | 68997 | 68997 | 68997 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
11823 |  |  |  | CIRCULADO DE DEPOCITO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ANTONIO DEL PELÓN | RURAL | 14-01034-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187704 | 187704 | 187704 | 187704 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
11828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 20-01013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 516066 | 516066 | 516066 | 516066 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
11890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE (80 M3) Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 09-01031-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175847 | 175847 | 175847 | 175847 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
11950 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 09-03091-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 684911 | 684911 | 684911 | 684911 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA LA LOMA LA CUAL ES CONSIDERADA ESTAR EN POBRESA EXTREMA YA QUE ES UNA COLONIA NUEVA QUE REQUIERE DE TODOS LOS SERVICIOS.
AMPLIACIÓN
11953 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 11-03093-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493917 | 493917 | 493917 | 493917 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
11963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA VERDE | RURAL | 01-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 161327 | 161327 | 161327 | 161327 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 13 DE AGOSTO DE 2011 FISICA Y FINANCIERAMENTE
11964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 05-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 273678 | 273678 | 273678 | 273678 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011, FISICA Y FINANCIERAMENTE
11967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 07-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | SE REALIZO LA ADQUISICION DE EL LETRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
11971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL DURAZNO GRANDE | RURAL | 02-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215102 | 215102 | 215102 | 215102 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EL 13 DE AGOSTO DE 2011 FISICA Y FINANCIERAMENTE
11976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | 08-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | SE REALIZO LA ADQUISICION DE EL LETRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
11978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL DERRAMADERO | RURAL | 03-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215052 | 215052 | 215052 | 215052 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EL 20 DE AGOSTO DE 2011 FISICA Y FINANCIERAMENTE
11980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | MESAS DE SAN JOSÉ | RURAL | 06-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107953 | 107953 | 107953 | 107953 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
12058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 04-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | SE REALIZO LA ADQUISICION DE LOS LETREROS INFORMATIVOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 PARA LAS LETRINAS
12062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TENAMAXTLE | RURAL | 06-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 161327 | 161327 | 161327 | 161327 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EL 13 DE AGOSTO DE 2011
12063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 13-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100% | SE REALIZO LA ADQUISICION DEL LETRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
12070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 15-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 31 | 31 | 100% | SE REALIZO LA ADQUISICION DEL LETRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
12075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA DOMICILIAR | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 14-03101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100% | SE REALIZO LA ADQUISICION DEL LETRERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
12078 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13-0336-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112924 | 112924 | 112924 | 112924 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS A EJECUTAR ESTOS SE ENCEUNTRAN TERMINADOS AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012. EN LAS OPCIONES DEL DESTINO DEL GASTO NO APARECE LA OPCION PARA PROYECTOS EJECUTIVOS ES POR ESO QUE SE CLASIFICO EN LETRINAS AL IGUAL EN LA UNIUDAD DE MEDIDA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
12081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 17-0440-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 844747 | 844747 | 844747 | 844747 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN 4TO TRIMESTRE DE 2011 YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ESO QUE SE CLASIFICO EN RUBRO DEL GASTO EN CALLES Y UNIDAD DE MEDIDA RAMPA.
12129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA | 2-PINAL DE AMOLES | EL LLANO DE HUAZQUILÍCO | RURAL | 28-04141-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 105979 | 105979 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE DE LOS INTERESES SE UTILIZARON $105 979.00 PESOS PARA TERMINR LA OBRA YA QUE CON LOS $100 000.00 NO SE ALCANSARON A LOGRAR LAS METAS PLANEADAS,EL CENTRO DE TRANSFERENCIA SE UTILIZARA COMO DEPOSITO TEMPORAL DE LA BASURA YA QUE ESTA SERA TRASLADADA AL RELLENO SANITARIO QUE SERA CONSTRUIDO EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA. SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011.
12131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CALLE EL SABINO | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 05-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 224945 | 224945 | 224945 | 224945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN JUNIO DE 2011
12133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA HUAJALES - PEÑA ALTA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 06-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220497 | 220497 | 220497 | 220497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 ALCANZANDOSE LAS METAS PROPUESTAS.OBRA CONVENIDA CON PET.
12136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 21-04141-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20000 | 20000 | 100% | LA APORTACION SE HA ENTREGADO EN SUS TOTALIDAD EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
12141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES EN LA CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 24-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22373 | 22373 | 22373 | 22373 | 100% | 0 | 0 | M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES | 1 | 1 | 100% | SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CONTRUCCION DE LOS TOPES EN LA CALLE ESCOBEDO YA QUE LOS AUTOS TRANSITAN A ALTA VELOCIDAD PONIENDO EN PELIGRO A LOS HABITANTES DEL LUGAR LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
12193 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27-0436-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500033 | 500033 | 500033 | 500033 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS SE DETALLAN A CONTINUACION: ESTIMACION NO. 1 PROY CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO SAN JUAN DIEGO, ESTIMACION NO. 02 PROY CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO SAN JUAN DIEGO, ESTIMACION 01 (FINIQUITO) PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REVOLUCION AHUACATLAN DE GPE, ESTIMACION NO. 01 (MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL AHUACATLAN DE GUADALUPE BARRIO SAN JUAN DIEGO), ESTIMACION NO. 02 (FINIQUITO) (MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL AHUACATLAN DE GUADALUPE BARRIO SAN JUAN DIEGO) SE EJECUTA AL 100% EL RECURSO DESTINADO A PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 CAMBIO EL IMPORTE YA QUE SE RECLASIFICO EL RECURSO QUE SE HABIA REPORTADO POR LA CANTIDAD DE $58, 696.58 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LAS GUAYABAS Y ARROYO HONDO. SE TIENE UN IMPORTE MAYOR AL ANTERIOR YA QUE SE REALIZARON DOS PROYECTOS MAS DE URBANIZACION EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE OPCION PARA PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTOS FUERON REVIZADOS Y VALIDADOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE CLASIFICAN EN CALLES Y CON UNIDAD DE MEDICA METROS YA QUE NO HAY OTRAS OPCIONES.
12194 |  |  |  | PAVIMENTACION D ECALLE BOSUQE HERMOSO 3ER TRAMO | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 38-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238629 | 238629 | 238629 | 238629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
12196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A SECUNDARIA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 14-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277538 | 277538 | 277538 | 277538 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011 YA QUE SE REALIZO UNA EXTENCION DEL CONTRATO.
12247 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 37-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196099 | 196099 | 196099 | 196099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
12250 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 12-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 937572 | 937572 | 937572 | 937572 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEN 2012.
12303 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA LOMA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 26-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 497973 | 497973 | 497973 | 497973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA LOMA LA CUAL ES NUEVA Y CARECE DE TODOS LOS SERVICIOS Y SE CONSIDERA ESTAR EN POBRESA EXTREMA.
12306 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NUEVA REFORMA | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 39-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198224 | 198224 | 198224 | 198224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRATERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
12309 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE JUÁREZ | RURAL | 10-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 379348 | 379348 | 379348 | 379348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KM/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.
12311 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 09-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216875 | 216875 | 216875 | 216875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166 | 1166 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 Y CONSISTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA CALLES BO. LA CURVA YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA SE IMPOSIBILITA EL ACCESO POR LOS LODASALES QUE SE HACEN.
12318 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 07-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240417 | 240417 | 240417 | 240417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833 | 833 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA TINAJA PERO NO APARECE EN LAS OPCIONES DE LOCALIDAD, ES POR ELLO QUE SE PONE CON NOMBRE AGUA AMARGA.A PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS , INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCUIN DE UNA ALCANTARILLA, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, PRUEBAS DE LABORATORIO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
12320 |  |  |  | PAVIMENTACION Y ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 13-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1593730 | 1593730 | 1593730 | 1593730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. EN ESTA OBRA SE PRETENDE AMPLIAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS EN EL 2010, Y DAR POR TERMINADA LA PAVIMENTACION DE ESTA CALLE
12373 |  |  |  | PAVIMENTACIONDE CALLES MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL DERRAMADERO | RURAL | 08-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157137 | 157137 | 157137 | 157137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, LA OBRA CONSISTE EN REALIZAR LA CONTINUACION DE CAMINO COMENZANDO CON LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS ,COSNTRUIR MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA Y RELLENAR CON MATERIAL INERTE CHOY.
MEJORAMIENTO
12377 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 11-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 548900 | 548900 | 548900 | 548900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.,ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 POR LOS CAMBIOS EN EL PROGRAMA NO HAY OPCION PARA CLASIFICARLA COMO ANTERIORMENTE SE ENCOENTRABA.
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
12455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 01-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306293 | 306293 | 306293 | 306293 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | SE PAVIMENTANDO LA CALLE UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
12456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL ENCINO | RURAL | 34-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320203 | 320203 | 320203 | 320203 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 310 | 310 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
12491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LA TROJA | RURAL | 01-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200043 | 200043 | 200043 | 200043 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
12544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO BENITO JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 02-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249906 | 249906 | 249906 | 249906 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012
12548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CALLE UBICADA A UN LADO DE LA DELEGACION | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 34-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256825 | 256825 | 256825 | 256825 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE MODIFICO EL GASTO, ALCANZANDO LAS METAS PROPUESTAS EJECUTANDO LA CANTIDAD DE $256,836.00, OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA PET.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
12550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO LOS AGUILARES | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 16-04121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199451 | 199451 | 199451 | 199451 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 75 | 75 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
12555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO SAN JUAN DIEGO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 14-04121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1670390 | 1670390 | 1670390 | 1670390 | 100% | 23343 | 23343 | METROS LINEALES | 75 | 75 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012., SE UTILIZARON DE LOS INTERESES LA CANTIDAD DE $23,343.00 PARA PAGO DE DERECHOS DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT
12557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BARRIO SAN RAFAEL | 2-PINAL DE AMOLES | EL CUERVO | RURAL | 15-04121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 594198 | 594198 | 594198 | 594198 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 384 | 384 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS
12559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 2-PINAL DE AMOLES | MABY | RURAL | 33-04440-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115553 | 115553 | 115553 | 115553 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA CONVENIDA CON GEQ. LA PARTE APORTADA DEL RECURSO FISM SE ENCUENTRA EJECUTADA TOTALMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE Y POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA Y ANO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR EL ELLO QUE EN DESTINO DEL GASTO APARECE EN RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
OBRA COMPLEMENTARIA
12563 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTA DE GATOS | RURAL | 14-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 10 | 10 | 100% | SE ADQUIRIERON E INSTALARON 10 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIAR TIPO GIGANTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
12615 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 2-PINAL DE AMOLES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 13-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 10 | 10 | 100% | SE ADQUIRIERON E INSTALARON 10 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIAR TIPO GIGANTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL MES DE JUNIO DE 2011
12617 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 12-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 12 | 12 | 100% | SE ADQUIRIERON E INSTALARON 12 PLANTAS SOLARES UNIFAMILIAR TIPO GIGANTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
12626 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 03-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197964 | 197964 | 197964 | 197964 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 300 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. ,.EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA CON GRAN RESAGO SOCIAL, Y SERIA DE GRAN APOYO PARA LA POBLACION CONTAR CON LUMINARIAS EN ESE ANDADOR YA QUE ES EL UNICO ACCESO A SU COLONIA
12628 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CANTÓN | RURAL | 01-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 748488 | 748488 | 748488 | 748488 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, OBRA CON 31 ESTRUCTURAS CON LINEA DE MEDIA TENSION.
12631 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 04-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151983 | 151983 | 151983 | 151983 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
AMPLIACIÓN
12713 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CARRIZALITO | RURAL | 08-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390408 | 390408 | 390408 | 390408 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
12715 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 07-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74231 | 74231 | 74231 | 74231 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
16316 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 05-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346994 | 346994 | 346994 | 346994 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
12722 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 06-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205800 | 205800 | 205800 | 205800 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINDA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012. EN ESTA OBRA SE PRETENDE AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE UNA OBRA QUE YA SE HABIA REALIZADO PERO SE HA EXTENDIDO LA COLONIA Y NO CUENTA CON TODOS LO SERVICIOS Y SE CONSIDERA CON REZAGO SOCIAL
12724 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 09-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 326542 | 326542 | 326542 | 326542 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZÓ LA COLOCACION EN SU TOTALIDAD DE POSTES ASI COMO REALIZAR EL VESTIDO DE LOS MISMOS.
12727 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | COLONIA SAN MARTÍN | RURAL | 10-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106653 | 106653 | 106653 | 106653 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 300 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
12777 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 11-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65226 | 65226 | 65226 | 65226 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 COLOCACION DE POSTES FALTANTES ASI COMO EL VESTIDO DE LOS MISMOS
12781 |  |  |  | AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 16-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131425 | 131425 | 131425 | 131425 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
12786 |  |  |  | AMPLIACION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 17-05193-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285961 | 285961 | 285961 | 285961 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
12791 |  |  |  | INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | 02-05191-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 937373 | 937373 | 937373 | 937373 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2000 | 2000 | 100% | CONSISTE EN LA CONCLUCION DE LA OBRA YA QUE ESTA ES SU 3ERA ETAPA CON LA COLOCACION EN SU TOTALIDAD DE POSTES ASI COMO REALIZAR EL VESTIDO DE LOS MISMOS. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011.
OBRA COMPLEMENTARIA
12793 |  |  |  | ELABORACION Y VALIDACION DE PROYECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15-0540-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241632 | 241632 | 241632 | 241632 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS ESTOS SE REFIEREN A DOTAR DE ALUMBRADO PUBLICO A LOCALIDADES QUE LO REQUIEREN. SE TIENE EL PROYECTO DE EL CARRIZALITO,PIEDRA PARADA,EL CANTON,MOHONERA DE SAN PABLO Y SAUZ DE GUADALUPE, SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, LA CLASIFICACION QUE SE LE DIO EN ESTE TRIMESTRE NO CORRESPONDE A LA QUE TENIA EN EL TRIMESTRE PASADO POR ALGUNOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
12813 |  |  |  | CIRCULADO DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 15-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147208 | 147208 | 147208 | 147208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 60 | 60 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES Y LA ESTRUCTURA DEL CIRCULADO CON PIEDRA BRASA ESTANDO LA OBRA TERMINADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
12815 |  |  |  | CIRCULADO DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 14-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 217807 | 217807 | 217807 | 217807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 60 | 60 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
12817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ISIDRO | RURAL | 24-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21168 | 21168 | 21168 | 21168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | NO SE HA INICIADO LA OBRA. ESTA SE EJECUTARA EN SAN ISIDRO DE SAN PEDRO EL VIEJO PERO EN LAS OPCIONES NO ESTA LA COMUNIDAD ES POR ESO QUE APARESE SAN ISIDRO.
12868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR A CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 20-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149930 | 149930 | 149930 | 149930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JULIO DE 2011 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EQUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LOS INTERESES QUE SE REFLEJABAN EN ESTA OBRA APARECEN EN LA BOLSA GLOBAL.
12915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA DEL MAÍZ | RURAL | 08-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311857 | 311857 | 311857 | 311857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
12917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | 06-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352944 | 352944 | 352944 | 352944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO DE 2011 Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
12919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA DE HUAZMAZONTLA | RURAL | 05-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346353 | 346353 | 346353 | 346353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMINADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO DE 2011
12961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL DURAZNO GRANDE | RURAL | 01-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349905 | 349905 | 349905 | 349905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMINADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.
12962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL LIMÓN DE LA CRUZ | RURAL | 18-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348299 | 348299 | 348299 | 348299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011
12965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL PEDREGAL | RURAL | 04-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 396866 | 396866 | 396866 | 396866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011 CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EQUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
12967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 13-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348747 | 348747 | 348747 | 348747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMINADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011.
12969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 11-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347569 | 347569 | 347569 | 347569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
12971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DE BUCARELI | RURAL | 03-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386219 | 386219 | 386219 | 386219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMINADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
12981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA MECA | RURAL | 02-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348087 | 348087 | 348087 | 348087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMNIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011
12983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | MABY | RURAL | 07-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342523 | 342523 | 342523 | 342523 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
12985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | PIE DE LA CUESTA | RURAL | 09-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346428 | 346428 | 346428 | 346428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
13035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO | RURAL | 10-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 317888 | 317888 | 317888 | 317888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMINADA SIN EQUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO DE 2011
13038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ISIDRO | RURAL | 21-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368779 | 368779 | 368779 | 368779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO DE 2011
13037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ISIDRO | RURAL | 12-06221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329833 | 329833 | 329833 | 329833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TERMIADA SIN EQUIPAR, INCLUYE (INSTALACION ELECTRICA, PLOMERIA, BAÑO WC Y TINACO.
13040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA APOYO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 34-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294829 | 294829 | 294829 | 294829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
MEJORAMIENTO
13041 |  |  |  | ADQUISICION DE VENTANAS PARA CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL DERRAMADERO | RURAL | 19-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE MAYO DE 2011
MANTENIMIENTO
13043 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | CARRIZAL DE ADJUNTAS | RURAL | 23-06212-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43889 | 43889 | 43889 | 43889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.OBRA CONVENIDA CON EL PROGAMA PET
13047 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL ENCINO | RURAL | 17-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148336 | 148336 | 148336 | 148336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
13048 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 16-06224-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117262 | 117262 | 117262 | 117262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES CIMENTACION IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS, HERRERIA INTALACION HIDROSANITARIAS INTALACIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
13049 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ESCANELILLA | RURAL | 12-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 463236 | 463236 | 463236 | 463236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
13149 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | EL ENCINO | RURAL | 25-06222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36847 | 36847 | 36847 | 36847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
13203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL MADROÑO | RURAL | 02-0724114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 191962 | 191962 | 191962 | 191962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES LA CIMENTACION , PISO DE CONCRETO Y LA LIMPIEZA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
MANTENIMIENTO
13205 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS Y ESCALERAS EN JARDIN DE NIÑOS | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 09-0725213-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 134432 | 134432 | 134432 | 134432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
13216 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS QUERETARO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 08-0724213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 144350 | 144350 | 144350 | 144350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINDA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
13218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA PARA DESAYUNOS EN LA ESC, SEC. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 19-0740-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 49706 | 49706 | 49706 | 49706 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
13220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 04-0726114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 177608 | 177608 | 177608 | 177608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 130 | 100% | SE RELAIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES , EXCAVACIONES EL CERCO PERIMETRAL Y LIMPIEZAS LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
13222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE AULA EN ESC. PRIM. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA | RURAL | 03-0724114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 387924 | 387924 | 387924 | 387924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. AULA TERMINADA INCLUYE HERRERIA SALIDA DE ALUMBRADO-MOBILIARIO. LA OBRA TUBO UN CONVENIO ADICIONAL PARA LA COMPRA DE MOVILIARIO.
13226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESC. PRIM. | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 05-0726114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 359840 | 359840 | 359840 | 359840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y SE COMENZO LA ESTRUCTURA( MURO DE CONTENCION CON PIEDRA BRAZA) LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
MANTENIMIENTO
13229 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN ESC. PRIM. RAFAEL JIMENEZ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 12-0726113-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 138659 | 138659 | 138659 | 138659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES , CIMENTACION ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDRAHUILICAS SUMINISTRO DE TUVERIAS Y PIEZAS E INSTALACION DE LAS MISMAS. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
13231 |  |  |  | REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 11-0740-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 118440 | 118440 | 118440 | 118440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
13232 |  |  |  | CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. T.V. SEC FRANCISCO GAVILONDO | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 07-0726115-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 282246 | 282246 | 282246 | 282246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 150 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011 SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES EL CERCO PERIMETRAL, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA HERRERIA IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
13234 |  |  |  | NIVELACION DE TERRENO EN MURO DE CONTENCION EN LA ESC. T.V SEC. FERNANDO MONTES DE OCA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 13-0740-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 39099 | 39099 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, SE REALIZO CON LOS INTERESES GENERADOS DEL RECURSO FISM 2011.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
13235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-08301-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 386142 | 94.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 47 | 94% | LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SE ESTA EJECUTANDO EL RECURSO DISMINULLO YA QUE SE ABRIERON OTRAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MISMO PROGRAMA ESTE RECURSO ES UNA APORTACION QUE SE HACE PARA EL PROGRAMA TU CASA 2011.
13307 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO TU CASA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02-08301-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
CUARTOS DORMITORIO
13255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TU CASA 2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 115407 | 62.4% | 0 | 0 | CUARTO-NOCHE | 40 | 25 | 62.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
ESTUFAS ECOLÓGICAS
13309 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 04-08302-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SE ADQIRIRIO LA LONA INFORMATIVA
13311 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA JOYA DE AHUACATLÁN | RURAL | 05-08302-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SE ADQIRIRIO LA LONA INFORMATIVA
TECHO DE CONCRETO
13250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOZA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TU CASA -2011- 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 56070 | 70.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 17.5 | 70% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
13313 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MEZQUITE | RURAL | 03-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.12 | 1.12 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
13315 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 04-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99836 | 99836 | 99836 | 99836 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.08 | 0.08 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
13317 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | LAS GUAYABAS (EL LIMÓN) | RURAL | 02-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48707 | 48707 | 48707 | 48707 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.61 | 0.61 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
13320 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE ARROYO HONDO | RURAL | 01-09311-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0.05 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011
13323 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127074 | 127074 | 127074 | 127074 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO PARA ELAVORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2011. ESTE PROYECTO SE REVISO Y VALIDO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 POR LOS CAMBIOS DEL PROGRAMA YA NO VIENEN LAS OPCIONES PARA CLASIFICAR LOS PROYECTOS EL IMPORTE EJECUTADO CAMBIO YA QUE SE REALIZO OTRO PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD DE EL TIMBRE DE GUADALUPE.
MANTENIMIENTO
13327 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE 0+447 AL 0+612 | 2-PINAL DE AMOLES | LA JOYA DE AHUACATLÁN | RURAL | 26-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.16 | 0.16 | 100% | LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA PET.
13329 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | MESA DEL SOYATAL | RURAL | 20-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192585 | 192585 | 192585 | 192585 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA REALIZAR EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO SE HICIERON ALCANTARILLAS Y FINALMENTE LA LIMPIEZA DE LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
13372 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA MORITA - EL ARPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL ARPA | RURAL | 19-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386161 | 386161 | 386161 | 386161 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.37 | 3.37 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA REALIZAR EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO SE HICIERON ALCANTARILLAS Y FINALMENTE LA LIMPIEZA DE LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
13373 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAUZ- SANTA AGUEDA | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 18-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 762294 | 762294 | 762294 | 762294 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.5 | 12.5 | 100% | EL REVESTIMIENTO SE REALIZA MESCLANDO EL MATERIAL DE LOS BANCOS DONDE FUE EXTRAIDO PARA TENDERLO Y COMPACTARLO, SE REALIZAN 13 ALCANTARILLAS, MURO DE CONTENCION PARA ALCANTARILLAS Y RELLENO EN SANJAS Y MUROS. LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
13377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 25-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119517 | 119517 | 119517 | 119517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
RAMPA
13380 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPA 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | LA QUEBRADORA | RURAL | 21-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 498249 | 498249 | 498249 | 498249 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100% | SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA PODER COMENZAR CON EL PAVIMENTO DE CONCRETO , SE HICIERON ALCANTARILLAS Y SE COLOCO TUBERIA PARA ALCANTARILLADO Y FIANLMENTE SE REALIZO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA ES TERMINO FISICA Y FIANCIERAMETE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
13382 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 23-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141644 | 141644 | 141644 | 141644 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 547 | 547 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA PET.
13385 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 16-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134809 | 134809 | 134809 | 134809 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 333 | 333 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011
13387 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 13-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 394671 | 394671 | 394671 | 394671 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 1133 | 1133 | 100% | LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL MES JULIO DE 2011 DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
13389 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | COATLÁN DE LOS ÁNGELES | RURAL | 05-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144098 | 144098 | 144098 | 144098 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REPORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011
13391 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL GALLO | RURAL | 07-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233451 | 233451 | 233451 | 233451 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL MES DE AGOSTO DE 2011
13433 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MASTRANTO | RURAL | 17-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96681 | 96681 | 96681 | 96681 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 333 | 333 | 100% | EN LAS LOCALIDADES LA COMUNIDAD ES MASTRANTO DE BUCARELI PERO SOLO APARESE MASTRANTO EN LAS OPCIONES LA OBRA CONSISTE EN RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REPORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011
13435 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 10-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118664 | 118664 | 118664 | 118664 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REPORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANDA FISICA Y FIANCIERAMENTE EN EL MES DE JULIO DE 2011
13439 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 24-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257492 | 257492 | 257492 | 257492 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
13440 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EL RODEZNO | RURAL | 12-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266270 | 266270 | 266270 | 266270 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANDA EN EL MES DE JUNIO DE 2011
13441 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTES GRANDES | RURAL | 14-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143344 | 143344 | 143344 | 143344 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
13442 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | LA YERBABUENA | RURAL | 06-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291530 | 291530 | 291530 | 291530 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011
13445 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 09-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447274 | 447274 | 447274 | 447274 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100% | RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C=250KG/CMS, 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LA OBRA SE ENNCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011.
13449 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 08-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76608 | 76608 | 76608 | 76608 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 LA COMUNIDAD ES TEJAMANIL PERO SOLO BIENE PUERTO DE TEJAMANIL EN LAS OPCIONESRAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CMS, DE 12 CMS DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE 1;3 HASTA 3 MTS ALTURA
13450 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE VIGAS | RURAL | 11-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99607 | 99607 | 99607 | 99607 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 333 | 333 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
13451 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ANTONIO DEL PELÓN | RURAL | 15-09312-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143194 | 143194 | 143194 | 143194 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
13454 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 22-0411101-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96412 | 96412 | 96412 | 96412 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 RAMPA DE CONCRETO F C=250KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
13457 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | PIE DE LA CUESTA | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 152750 | 152750 | 152750 | 152750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3200 | 3200 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANDA EN EL MES DE JULIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTARIA CUANDO CORRESPONDE A M2
13458 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2800 | 2800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTARIA CUANDO CORRESPONDE A M2.
13462 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE SACACOSECHA | 2-PINAL DE AMOLES | EL CARRIZALITO | RURAL | 07-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2800 | 2800 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A M2.
13464 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE SACACOSECHA | 2-PINAL DE AMOLES | OTOMITES | RURAL | 13-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A M2.
13467 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE SACACOSECHA | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TENAMAXTLE | RURAL | 06-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1200 | 1200 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A M2.
13468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 4X4X2 MTS ALAMCENAMIENTO 32 M3 | 2-PINAL DE AMOLES | EL CANTÓN | RURAL | 11-1033218-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A OBRA
13470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 4X4X2 MTS ALAMCENAMIENTO 32 M3 | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 11-1033219-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A OBRA.
13472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 4X4X2 MTS ALAMCENAMIENTO 32 M4 | 2-PINAL DE AMOLES | LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA | RURAL | 11-1033220-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A OBRA.
13475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 4X4X2 MTS ALAMCENAMIENTO 32 M5 | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ESCANELILLA | RURAL | 11-1033221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A OBRA.
13487 |  |  |  | MEJORAMINETO DE CAMINO DE SACA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 08-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 57473 | 57473 | 57473 | 57473 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 320 | 320 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FICICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A M2.
13490 |  |  |  | MEJORAMINETO DE CAMINO DE SACA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO COLORADO | RURAL | 09-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 67389 | 67389 | 67389 | 67389 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A M2.
13491 |  |  |  | MEJORAMINETO DE CAMINO DE SACA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 09-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 67389 | 67389 | 67389 | 67389 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 400 | 400 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A M2.
CONSERVACIÓN
13494 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y TINACOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN APOYO PARA COMUNIDADES DE POBRESA EXTREMA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-1040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTARIA CUANDO CORRESPONDE A OBRA.
13526 |  |  |  | DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-1033218-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 300096 | 300096 | 300096 | 300096 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 SE APOYO A CAMPESINOS PRODUCTORES DE MAIZ, FRIJOL, CALABAZA, CON ABONO( FERTILIZANTE)PARA GENERAR MEJORES COSECHAS. ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA ASIGNADO.
13528 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | CERRO DEL CARMEN | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 582 | 582 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 FICICA Y FIANANCIERAMENTE ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTARIA CUANDO CORRESPONDE A ML.
13532 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DEL ORO A CASA BLANCA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 01-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.4 | 2.4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO DE 2011 FISICA Y FINANCIERAMENTE ESTA OBRA FUE REVIZADA Y VALIDADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL SISTEMA YA NO APARECE LA CLASIFICACION QUE SE LE HABIA DADO ES POR ELLO QUE EN RUBRO DEL GASTO APARCE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA CUANDO CORRESPONDE A KILOMETROS.
GASTOS INDIRECTOS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
13535 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN--SUPERVISION Y SERVICIOS PROFESIONALES--SUPERVISION Y SERVICIOS PROFESIONALES | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1778803 | 1778803 | 1778803 | 1778803 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE FOLIO SE ENGLOBAN TODOS LOS GASTOS INDIRECTOS AL 1ER TRIMESTRE DE 2012 SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DESTINADO PARA GASTOS INDIRECTOS. SE MUESTRA UN IMPORTE MAYOR AL ANTERIOR YA SE LE REASIGNO RECURSO.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
13537 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1238-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 767148 | 767148 | 767148 | 766285 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.99 | 99% | EL RECURSO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE UTILIZA EN EQUIPAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA, MANTENIMIENTOS, ASESORIAS , CURSOS Y PUBLICACIONES.APARECE UN IMPORTE MENOR AL ANTERIOR YA QUE SE REALIZO UNA RECLASIFICACION DEL GASTO.

## fism 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010
APORTACIONES FEDERALES 110 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 44940963; Ministrado 15: 44940963; Programado 16: 44940963; Ejercido 17: 44940963; Ejercido 18=15/13: 100%; Generados 19: 401628; Ejercidos 20: 353930; Ejercidos 22: 32526.58; Ejercidos 23: 32526.58; Ejercidos 24=21/20: 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
10432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN (80M3) Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 09-01031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 497089 | 497089 | 497089 | 497089 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010. ESTA CERRADA Y ENTREGADA CON EL IMPORTE DE $ 497,089.00.
10574 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18-01136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 728472 | 728472 | 728472 | 728472 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 8 | 8 | 100% | SE HICIERON 8 PROYECTOS PARA LAS OBRAS DE AGUA POTABLE DE LA RELACION DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO QUE SE REPORTA. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE OCTUBRE DEL 2010. SE CLASIFICO COMO SISTEMA YA QUE NO APARESE LA OPCION EN EL PROGRAMA DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN RUBRO DE EL GASTO.
10786 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | LOMA LARGA (SANTA CECILIA) | RURAL | 17-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 508265 | 508265 | 508265 | 508265 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TEMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, LAS METAS SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. EN ESTE TRIMESTRE DEL 2011 YA NO SE GENERO NINGUN GASTO, SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA CONTRATANTE Y LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.
10797 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS) | RURAL | 12-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 672874 | 672874 | 672874 | 672874 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA PARTE FISM. EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2011
10437 |  |  |  | RED DE DITRIBUCIÓN EN SISITEMA DE AGUA POTABLE LA COLGADA | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 01-01013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 448755 | 448755 | 448755 | 448755 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.NOVIEMBRE DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA. SE TIENE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA CONTRATANTE ASI COMO LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS. ESTA LISTA PARA OPERAR LOS MONTOS ESTAN CONCILIADOS CON LA SEDESOL, OBRA CONVENIDA CON RECURSO PDZP 2010.
10783 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO GRANDE 2DA. ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 06-01013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1974276 | 1974276 | 1974276 | 1974276 | 100% | 401628 | 353930 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRAS ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA FECHA DE TERMINO FUE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 SE ENCUENTRAN LOS INTERESES EN ESTA OBRA YA QUE EN EL TRIMESTRE PASADO APARECIAN EN LA OBRA LA BARRANCA PERO ESTA SE DIO DE BAJA. LOS INTERESES SE GASTARON DE LA SIGUIENTE MANERA $186,999.11 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA PUBLICA, $44,823.00 PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA $170.00 PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR Y 14,000.00 QUE SE UTILIZARON PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TRES ESTRUCTURAS DE HERRERIA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIAD DE EL MADROÑO. , $30,552.00 PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LA OBRA TERMINACION DE ELECTRIFICACION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS CASAS VIEJAS . $71,585.99 SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA BARRANCA LA CUAL SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012 SE GASTARON 5799.95 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNO DE SAN FRANCISCO , QUEDAN POR GASTARSE $47 698.00.00 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ESCANELA , ESTA AUN NO SE INICIA.
10795 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MURCIELAGO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MURCIÉLAGO | RURAL | 15-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 378589 | 378589 | 378589 | 378589 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA PARTE FISM EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011
10798 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CUEVA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 14-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 392446 | 392446 | 392446 | 392446 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LA PARTE FISM EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011
10538 |  |  |  | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL 1RA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 13-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1599353 | 1599353 | 1599353 | 1599353 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO DEL 2011.
AMPLIACIÓN
10787 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 04-01013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 818107 | 818107 | 818107 | 818107 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO FISM DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2011, LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MANTENIMIENTO
10442 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 11-01012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 102528 | 102528 | 102528 | 102528 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
10792 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 16-01012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 283943 | 283943 | 283943 | 283943 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
10789 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN | 2-PINAL DE AMOLES | LA MORITA | RURAL | 05-01031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 732513 | 732513 | 732513 | 732513 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2010
10777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE RECULACION (80 M3) Y RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 09-01031-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 209786 | 209786 | 209786 | 209786 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 80 | 80 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% LA OBRA SE DA DE ALTA EN ESTE TRIMESTRE YA QUE ESTABA PLANEADA HACERSE CON EL 2% DE SUPERVICION, CUANDO FINALMENTE FUE FINANCIADA POR EL RECURSO FISM 2010.
10433 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ELECTRIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | TONATICO | RURAL | 02-01011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 759580 | 759580 | 759580 | 759580 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTÁ COMBINADA CON RECURSOS PDZP Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL GASTO DEL FISM ES PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANEXO TECNICO DE SEDESOL.NOVIEMBRE DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA. LA OBRA SE RELIZO CON LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y ESTA LISTA PARA OPERAR SATISFACTORIAMENTE, SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA-CONTRATANTE Y EL ACTA DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.
10452 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 07-01031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 730644 | 730644 | 730644 | 730644 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.
MANTENIMIENTO
10439 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL DERRAMADERO | RURAL | 08-01031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600980 | 600980 | 600980 | 600980 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN MARZO DEL 2011, LISTA PARA OPERAR, SE TIENE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA CONTRATANTE Y ENTREGA A BENEFICIARIOS. LOS ALCANCES DEL PROYECTO SE LOGRARON AL 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
10773 |  |  |  | COLOCACION DE APLANADOS EXTERIORES EN LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 22-03101-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 33 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL 30 DE DICIEMBRE DE 2010
10507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE MORELOS | RURAL | 04-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 405927 | 405927 | 405927 | 405927 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% AGOSTO DEL 2010 SE TERMINO LA OBRA. SE TIENE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION A LOS BENEFICIARIOS. SE ECNUENTRA OPERANDO SATISFACORIAMENTE AL 100%.
10528 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 05-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 173795 | 173795 | 173795 | 173795 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA Y FISICAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN DICIEMBRE DEL 2010. SE CONSTRUYERON 7 UNIDADES PARA EL MISMO NUMERO DE FAMILIAS.
10582 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA COLORADA DE HUAZQUILÍCO | RURAL | 02-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 404157 | 404157 | 404157 | 404157 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011
10715 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 08-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 149217 | 149217 | 149217 | 149217 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 29 DE ENERO DE 2011. LETRINAS TERMINADA EQUIPADA (WC, LABAVO REGADERA )LISTA PARA FUNCIONAR.
10592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTITOS | RURAL | 03-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 403413 | 403413 | 403413 | 403413 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011
10601 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 08-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 297389 | 297389 | 297389 | 297389 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO DE 2011
10604 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 12-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 251247 | 251247 | 251247 | 251247 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA PDZP CON UN TOTAL DE 33 LETRINAS LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010. SE MODIFICO EL COSTO INICIAL
10608 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 01-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 404407 | 404407 | 404407 | 404407 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 07 DE AGOSTO DE 2010.SE MODIFICO EL COSTO INICIAL
10614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 13-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 299595 | 299595 | 299595 | 299595 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN DICIEMBRE DEL 2010
10711 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 10-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 149277 | 149277 | 149277 | 149277 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRAS ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011
10445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL GALLO | RURAL | 18-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 148173 | 148173 | 148173 | 148173 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO DE 2011,SE HICIERON 6 LETRINAS.
10446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 15-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 149277 | 149277 | 149277 | 149277 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINACIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DEL 2011.
10448 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | 17-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225420 | 225420 | 225420 | 225420 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO DE 2011,SE HICIERON 6 LETRINAS.
10454 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | 19-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 271650 | 271650 | 271650 | 271650 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN MARZO 2011,SE RELIZARON 11 LETRINAS
10457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 13-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 273313 | 273313 | 273313 | 273313 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SE TERMINO EN MARZO DE 2011. SE HICIERON 11 LETRINAS
10459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO DOS | RURAL | 19-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 117241 | 117241 | 117241 | 117241 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA PDZP, EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTE PROPORCIONAL QUE APORTO EL MUNICIPIO, LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% PARA UNA META TOTAL DE 16 LETRINAS. SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010
10464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 20-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 299295 | 299295 | 299295 | 299295 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE TERMINO LA OBRA EN DICIEMBRE DEL 2010.SE HICIERON 12 LETRINAS
10469 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 11-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 190357 | 190357 | 190357 | 190357 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100% | ESTA OBRA SE EJEUCTO EN CONVENIO CON PDZP, EL IMPORTE REPORTADO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FISM EJERCICIO 2010. SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010
10512 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | TONATICO | RURAL | 14-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 175249 | 175249 | 175249 | 175249 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DE 2011 .SE HICIERON 7 LETRINAS
10519 |  |  |  | CONSTRUCCÓN DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RANCHITO | RURAL | 16-03101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150619 | 150619 | 150619 | 150619 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN MARZO DEL 2011,SE HICIERON 6 LETRINAS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
10462 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 26-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 155707 | 155707 | 155707 | 155707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. EN EL MES DE AGOSTO DEL 2010.
10466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE AMOLES | RURAL | 25-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 78772 | 78772 | 78772 | 78772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.EN EL MES DE JULIO DEL 2010
10561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 07-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 42725 | 42725 | 42725 | 42725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES EL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL Y ES DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE ASIGNACION DEL ANEXO TECNICO DE APROBACION. SE TERMINO LA OBRA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
10562 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 08-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 43030 | 43030 | 43030 | 43030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES AL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL. SE TERMINO LA OBRA EN OCTUBRE DEL 2010
10524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 04-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 347108 | 347108 | 347108 | 347108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTELA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010
10542 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | RURAL | 10-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 142765 | 142765 | 142765 | 142765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167 | 167 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL 30 DE MAYO DE 2011
10544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | EL RODEZNO | RURAL | 06-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 246544 | 246544 | 246544 | 246544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
10552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTES GRANDES | RURAL | 11-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 137619 | 137619 | 137619 | 137619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE MARZO DEL 2011
10557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 03-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 239577 | 239577 | 239577 | 239577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
10565 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CHARCA | RURAL | 05-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 159951 | 159951 | 159951 | 159951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010.
10571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | MABY | RURAL | 01-041101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 159900 | 159900 | 159900 | 159900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
10575 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. | 2-PINAL DE AMOLES | TEPOZÁN DE DERRAMADERO | RURAL | 13-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 257716 | 257716 | 257716 | 257716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167 | 167 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%SE TERMINO LA OBRA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
10509 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO PUERTO DE LOS AMOLES CAMINO A PUERTO DEL ORO. | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL ORO | RURAL | 23-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 83068 | 83068 | 83068 | 83068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. EN MAYO DEL 2010.
10586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA DEL MAÍZ | RURAL | 24-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 42243 | 42243 | 42243 | 42243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, EL IMPORTE QUE SE REPORTA ES EL CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION MUNICIPAL. SE TERMINO LA OBRA EN NOVIEMBRE DEL 2010
10779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 03-09312-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 119555 | 119555 | 119555 | 119555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
10596 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21-0436 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 351248 | 351248 | 351248 | 351248 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS ESTAN TERMINADOS Y ENTREGADOS PARA SU EJECUCIÓN EN CAMPO.LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN LA CLASIFICACION DE LA OBRA, EN LO QUE SE REFIERE AL RUBRO DEL GASTO NO APARECE EN LAS OPCIONES PROYECTOS EJECUTIVOS.APARECE UN IMPORTE MAYOR AL DEL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE AGREGO OTRO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LOCALIDAD DE EL TIMBRE DE GUADALUPE.
10568 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 02-411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 362764 | 362764 | 362764 | 362764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | ESTA OBRA SE CAMBIO DE NOMBRE, EN LOS REPORTES ANTERIORES APARECIA COMO CONSTRUCCI N DE RAMPA DE CONCRETO, LAS METAS, TIPO DE OBRA E IMPORTES SON LOS MISMOS, SOLO CAMBIA EL NOMBRE. SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. SE TERMINO LA OBRA EN AGOSTO DEL 2010
10514 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESCOBEDO | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 19-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1195449 | 1195449 | 1195449 | 1195449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2010, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LAS METAS INICIALES SE MODIFICARON DEBIDO A QUE SE ENCONTRO MATERIAL DE RELLENO SATURADO EN ESPESORES DE HASTA 3 MTS. EL CUAL TUBO QUE SER RETIRADO LO QUE PROVOCO QUE EL RELLENO DE MATERIAL INERTE SE INCREMENTARA, SE CONSTRUYO UN VADO CON MURO DE MAMPOSTERIA Y ZAMPIADO DE PIEDRA EN EL CRUCE DE EL ARROYO.
10517 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 18-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 332625 | 332625 | 332625 | 332625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %. EN MAYO DEL 2010
10522 |  |  |  | PAVIMENTACION D ECALLE ESCOBEDO 2A ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 27-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 381300 | 381300 | 381300 | 381300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | ESTA ETAPA SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO, EL COMPLEMENTO DE PAVIMENTO DE LA CALLE ESCOBEDO Y CON BANQUETAS Y ARRIATES, CONSTA DE 529.32 M2 DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, 110.24 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, 48.05 PISO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO Y 8.22 M2 DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, 11.34 ML DE REMATE DE 50X50 CMS DE CONCRETO Y 39.60 ML DE REMATE DE CONCRETO, SE TERMINO LA PARTE FISM EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2010.
10796 |  |  |  | PAVIMNTACIÓN DE CALLE JUAREZ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 20-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1179172 | 1179172 | 1179172 | 1179172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011, APARECE UN IMPORTE DISTINTO AL DEL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE VERIFICARON LOS OFICIOS DE APROVACION ENVIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO RESULTANDO ESTA CANTIDAD COMO EJERCIDO CON RECURSO FISM.YA QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONVENIDA CON G.E.Q.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
10531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 14-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 197110 | 197110 | 197110 | 197110 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 45 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
10536 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 15-04131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 597486 | 597486 | 597486 | 597486 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA, SE CONSTRUYO BANQUETA DE CONCRETO CON CUNETA Y MURO DE CONTENCIÓ, ASI MISMO SE COLOCARÓN LAS BASES Y REGISTROS ELÉCTRICOS PARA LA PORTERIOR COLOCACION DE LOS POSTES Y LUMINARIAS EN UNA ETAPA SIGUIENTE.LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE OCTUBRE DEL 2010.
10540 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL (CURATO) | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 16-04131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 237684 | 237684 | 237684 | 237684 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39 | 39 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE JUNIO DEL 2010
10548 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA. | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 22-0411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 154878 | 154878 | 154878 | 154878 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %. LA FECHA DE TERMINO ES EL MES DE JULIO DEL 2010
10553 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 17-04121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 498804 | 498804 | 498804 | 498804 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7 | 7 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN, CABEZOTES, LOSA Y BARANDALES. LA OBRA ESTA ESTA TERMINADA AL 100% EN ENERO DEL 2011
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
OBRA COMPLEMENTARIA
10725 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTA SOLAR UNIFILAR | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 11-0540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 29464 | 29464 | 29464 | 29464 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE ENERO DE 2011.
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
10809 |  |  |  | TERM DE ELECT DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS | 2-PINAL DE AMOLES | CASAS VIEJAS (AGUA ENTERRADA SAN CARLOS) | RURAL | 13-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47583 | 47583 | 47583 | 47583 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA TIENE UN COSTO DE 78035 PERO $30,552.00 SE VAN A PAGAR CON LOS INTERESES GENERADOS.
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
10800 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE MORELOS | RURAL | 04-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1015444 | 1015444 | 1015444 | 1015444 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 4435 | 4435 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2010,EL IMPORTE DIFIERE AL DEL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE SE VERIFICARON LOS IMPORTES DE LOS OFIOS DE APROVACION ENVIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO TENIENDOSE UNA ECONOMIA EN ALGUNAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL RECURSO FISM QUE DE ACUERDO AL RECURSO EJERCIDO CONTRA EL DEPOSITADO SE TUBO UN REINTEGRO.
10801 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA SIERRITA | RURAL | 02-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 661445 | 661445 | 661445 | 661445 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1944 | 1944 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2010
10607 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | CUATRO PALOS | RURAL | 01-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1337541 | 1337541 | 1337541 | 1337541 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2749 | 2749 | 100% | LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FIANANCIERAMENTE EL 12 DE FEBRERO DE 2011
10579 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | LOS PINOS | RURAL | 03-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1399039 | 1399039 | 1399039 | 1399039 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3299 | 3299 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2010
AMPLIACIÓN
10612 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA ESCALERA. | 2-PINAL DE AMOLES | TONATICO | RURAL | 08-05193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 609249 | 609249 | 609249 | 609249 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1178 | 1178 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE MARZO DE 2011
10611 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO PUERTO DE ALEJANDRIA. | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ALEJANDRÍA | RURAL | 07-05193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 195164 | 195164 | 195164 | 195164 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 589 | 589 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2011.
10713 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO PUERTO DE SANTANDER. | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 09-05193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 75390 | 75390 | 75390 | 75390 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 298 | 298 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010
10603 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CURVA COLORADA. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 05-05193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 237746 | 237746 | 237746 | 237746 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 424 | 424 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL MES DE ABRIL DE 2011
OBRA COMPLEMENTARIA
10721 |  |  |  | MEJORAS DE L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BUCARELI, JOYAS DE BUCARELI Y TRES CRUCES. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 10-05193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 53966 | 53966 | 53966 | 53966 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 471 | 471 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA OBRA SE TERMINO EN MAYO DEL 2010
10733 |  |  |  | MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LÍNEA Y RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A CANCHA DE USOS MULTIPLES | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 12-05192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 45008 | 45008 | 45008 | 45008 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 118 | 118 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE DEL 2010
10807 |  |  |  | TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | CURVA COLORADA | RURAL | 15-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 57 | 57 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
10806 |  |  |  | TERMINACION DE LA INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA | 2-PINAL DE AMOLES | LA SIERRITA | RURAL | 14-05191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 62040 | 62040 | 62040 | 62040 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 464.58 | 464.58 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012 EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA ES KG NO APARECE ESTA OPCION.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
10734 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTA DE GATOS | RURAL | 08-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 294711 | 294711 | 294711 | 294711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010
10599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA | RURAL | 02-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 212998 | 212998 | 212998 | 212998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %LA OBRA SE TERMINO EL MES DE MAYO DEL 2010
10605 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | 03-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 219388 | 219388 | 219388 | 219388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 36 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, SE TERMINO EL MES DE MAYO DEL 2010 TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE
10588 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | LA CAÑADA | RURAL | 01-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 190455 | 190455 | 190455 | 190455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % LA OBRA SE TERMINO EN ABRIL DEL 2010
10613 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | MESAS DE SAN JOSÉ | RURAL | 04-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 195765 | 195765 | 195765 | 195765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 35 | 35 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA OBRA SE TERMINO EN JULIO DEL 2010.
AMPLIACIÓN
10717 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 06-06223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 518241 | 518241 | 518241 | 518241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 70 | 70 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 04 DE OCTUBRE DE 2010
MEJORAMIENTO
10708 |  |  |  | AMPLIACION, CERCADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO EN CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA TROJA | RURAL | 05-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 249645 | 249645 | 249645 | 249645 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA, SE CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA MAS NO LOS ALCANCES DE LA MISMA. LA OBRA SE TERMINO EN SEPTIEMBRE DEL 2010
10730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE SALUD. | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARROSA | RURAL | 07-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 247356 | 247356 | 247356 | 247356 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EL 6 DE JULIO DE 2010
10736 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | 10-06221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 32528 | 32528 | 32528 | 32528 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA.LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE AGOSTO DEL 2010
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
10741 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA FRÍA DE GUDIÑO | RURAL | 01-0724113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
10724 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PREESCOLAR | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | 03-0724113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 99491 | 99491 | 99491 | 99491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE JUNIO DEL 2010
PRIMARIA
10738 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA. | 2-PINAL DE AMOLES | LAS MESAS DE SANTA INÉS | RURAL | 04-0728114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 316787 | 316787 | 316787 | 316787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE ABRIL DEL 2010
SECUNDARIA
10802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 09-0726115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 248143 | 248143 | 248143 | 248143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE OCTUBRE DEL 2010
10803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESCUELA TVSECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA | 2-PINAL DE AMOLES | LA MOHONERA | RURAL | 10-0726115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 349989 | 349989 | 349989 | 349989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
10756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESCUELA TVSECUNDARIA OCTAVIO PAZ | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 09-0726115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 128443 | 128443 | 128443 | 128443 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2010
MEJORAMIENTO
10720 |  |  |  | REHABILIATACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA. | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 02-0725215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 98918 | 98918 | 98918 | 98918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 75 | 75 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE ABRIL DEL 2010
10775 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PARA ESCUELA SECUNDARIA ESCUDO NACIONAL 2DA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 02-0725215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77714 | 77714 | 77714 | 77714 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO,ESTA TERMINADA. LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL MES DE ABRIL DEL 2010
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
10763 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 01-08301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1139 | 1139 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%. LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
10751 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL LLANO | RURAL | 06-09311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 394055 | 394055 | 394055 | 394055 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
10766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | EL MEZQUITE | RURAL | 04-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 149570 | 149570 | 149570 | 149570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010
10768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 11-09311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EL 5 DE AGOSTO DE 2010
10761 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-0940 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 129989 | 129989 | 129989 | 129989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 CORRESPONDE AL PROYECTO EJECUTIVO DE APERTURA DE CAMINO DE SAN ISIDRO AL MEZQUITE EN UNA LONGITUD A 10 KM. EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE PROYECTOS EN LA CAPTURA ANTERIOR SI SE TENIA LA OPCION Y SE LE DIO LA OPCION EN DESTINO DEL GASTO DE CONSTRUCCION POR QUE NO APARECE LA OPCION DE OTRAS OBRAS COMO ANTERIORMENTE.
MANTENIMIENTO
10739 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | 02-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 488543 | 488543 | 488543 | 488543 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
10753 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | LAS GUAYABAS (EL LIMÓN) | RURAL | 07-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 404459 | 404459 | 404459 | 404459 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EL 5 DE JUNIO DE 2010
10745 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 03-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 449439 | 449439 | 449439 | 449439 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FIANCIERAMENTE EL 22 DE ENERO DE 2011
10772 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO. | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 01-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 442379 | 442379 | 442379 | 442379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL MES DE MARZO DEL 2011
10749 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO. | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | 05-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 374645 | 374645 | 374645 | 374645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EL 12 DE FEBRERO DE 2011
10747 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA AGUEDA - CIENEGA DE SAN JUAN. | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE PUJUNGUÍA | RURAL | 04-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 446095 | 446095 | 446095 | 446095 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE TERMINO EN NOVIEMBRE DEL 2010
RAMPA
CONSTRUCCIÓN
10805 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | DERRAMADERO DE BUCARELI | RURAL | 08-09312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1727456 | 1727456 | 1727456 | 1727456 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100% | EL RECURSO FISM SE ENCUENTRA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD EN EL MES DE JULIO DE 2011, SE REFLEJA UN IMPORTE DISTINTO AL DEL TRIMESTRE ANTERIOR POR ALGUNAS ECONOMIAS QUE SE TUBIERON EN ALGUNAS OBRAS CONVENIDAS CON GEQ. LAS CUALES FUERON REINTEGRADAS.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
10740 |  |  |  | DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL. | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-1023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 2023200 | 2023200 | 2023200 | 2023200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA APARECE HECTAREA CUANDO EN LA CAPTURA ANTERIOR SE TENIA COMO ACCION YA QUE ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN DIFERETENTES TIPOS DE APOYO ENCAMINADOS AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA.
GASTOS INDIRECTOS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
10743 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-1134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1510026 | 1510026 | 1510026 | 1510026 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ESTA EN TERMINADA EN EL MES DE MARZO DE 2011
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
10732 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 12-1238 12-1239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 823716 | 823716 | 823716 | 823716 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | SE EJECUTA EN SU TOTALIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2011

## fortamun
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 12335305; Ministrado 15: 8223536; Programado 16: 8223536; Ejercido 17: 8223536; Ejercido 18=15/13: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 60; Ejercidos 23: 45; Ejercidos 24=21/20: 75%
FORTAMUN
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
20499 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS POR SERVICIOS PERSONALES | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6794000 | 4528880 | 4528880 | 4528880 | 100% | 0 | 0 | PROCESO | 24 | 18 | 75% | EL PAGO SE HACE EN BASE A LOS POLICIAS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD DE LA POBLACION, HAY TEMPORADAS QUE SE REQUIERE UN MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD DE FIESTAS PATRONALES, EVENTOS CIVICOS SOCIALES, EN ESTE PERIODO NO SE GENERARON INTERESES, SE PROVICIONARON LOS PAGOS , LOS CUALES SE VERAN REFLEJADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
20705 |  |  |  | GASTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2361305 | 1574868 | 1574868 | 1574868 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75% | SE SELECIONO COMO UNIDAD DE MEDIDA ACION, YA QUE EN ESTE RUBRO SE PAGAN TODOS LOS GASTOS DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COMO LO SON MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE,UNIFORMES, GASTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, SEGUROS DE PATRULLAS ARMAS ETC. RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA, EN ESTE PERIODO NO SE GENERARON INTERESE, SE PROVICIONARON LOS PAGOS LOS CUALES SE VERAN REFLEJADOS PARA EL 4TO TRIMESTRE
20688 |  |  |  | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIAMUNICIPAL | - | - | 380000 | 253308 | 253308 | 253308 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75% | ESTA PARTIDA SE CONTEMPLA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, MISMA QUE SE AFECTA EN CASO DE QUE SE REQUIERA HAY OCACIONES QUE POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS EN UN SOLO TRIMESTRE SE EJERCE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA, EN ESTE PERIODO NO SE GENERARON INTERESES, SE PROVICIONARON LOS PAGOS LOS CUALES SEVERAN REFLEJADOS PARA EL 4TO TRIMESTRE.
20698 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PF-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2800000 | 1866480 | 1866480 | 1866480 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75% | EL CONCEPTO ACCION, ES EL MANTENIMIENTO QUE PERIODICAMENTE SE LE DA A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MISMA QUE SE AFECTA POR CASOS FORTUITOS DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS MUY INESTABLES GENERANDO CAMBIO DE VOLTAJE EN REDES ELECTRICAS, ADEMAS DE CAMBIO CONSTANTE DE LUMINARIAS PUBLICAS., EN ESTE PERIODO NO SE GENERARON INTERESES, SE PROVICIONARON LOS PAGOS LOS CUALES SE VERAN REFLEJADOS PARA EL 4TO TRIMESTRE.

## tu casa 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
SUBSIDIOS 32 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 3895000; Ministrado 15: 3895000; Programado 16: 3895000; Ejercido 17: 3895000; Ejercido 18=15/13: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 115; Ejercidos 23: 115; Ejercidos 24=21/20: 100%
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
14108 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA VERDE | RURAL | MPA-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14110 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | MPA-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14112 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | MPA-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14115 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | MPA-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14116 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | COATLÁN DE LOS ÁNGELES | RURAL | MPA-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14118 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | CUERVO DE SAN RAFAEL | RURAL | MPA-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14120 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | DURAZNO DE SAN FRANCISCO | RURAL | MPA-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14122 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EL DURAZNO GRANDE | RURAL | MPA-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14123 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EL LLANO DE HUAZQUILÍCO | RURAL | MPA-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012
14124 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EL MURCIÉLAGO | RURAL | MPA-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14126 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EL PEDREGAL | RURAL | MPA-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012
14134 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | MPA-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2012
14133 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | SAN ANTONIO DEL PELÓN | RURAL | MPA-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14128 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | SAN JOSÉ COCHINITO | RURAL | MPA-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
14130 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | MPA-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 44 M2, EN ESTA COMUNIDAD, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
AMPLIACIÓN
14136 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EL PILÓN | RURAL | MPA-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14141 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EL RODEZNO | RURAL | MPA-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2012.
14142 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTITOS | RURAL | MPA-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14144 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL DERRAMADERO | RURAL | MPA-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14147 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARRANCA | RURAL | MPA-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUAMNO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012
14148 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | MPA-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUAMNO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14152 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEYCITOS | RURAL | MPA-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14156 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ESCANELILLA | RURAL | MPA-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14159 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO DOS | RURAL | MPA-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, SE EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14162 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | TEPOZÁN DE DERRAMADERO | RURAL | MPA-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION DE RECAMARAS ADICIONALES CON UNA SUPERFICIE DE 16 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
MEJORAMIENTO
14165 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | MPA-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUAMNO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14170 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | MPA-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
15956 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | COATLÁN DE LOS ÁNGELES | RURAL | MPA-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14174 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | CUESTA DE HUAZMAZONTLA | RURAL | MPA-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION NO SE HAN GENERADO INTERESES A LA FECHA Y SE SUMINISTRO EL RECURSO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011. SE ESTA GESTIONANDO SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA QUE DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA SE TUBIERON QUE HABER EJECUTADO AL 100%, DE NO SER ASI REINTEGRADO A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO DE 2012. EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
14182 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | EPAZOTITOS | RURAL | MPA-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 5 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.
14171 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | LA GALLINA | RURAL | MPA-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION NO SE HAN GENERADO INTERESES A LA FECHA Y SE SUMINISTRO EL RECURSO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011. SE ESTA GESTIONANDO SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA QUE DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA SE TUBIERON QUE HABER EJECUTADO AL 100%, DE NO SER ASI REINTEGRADO A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO DE 2012. EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
14178 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBCIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | MPA-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO 30 M2, SEL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2012.

## pet 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
SUBSIDIOS 5 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 589641; Ministrado 15: 589641; Programado 16: 589641; Ejercido 17: 589154; Ejercido 18=15/13: 99.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2048.43; Ejercidos 23: 2048.43; Ejercidos 24=21/20: 100%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
14027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETOEN CALLE UBICADA A UN LADO D E LA DELEGACION | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 1PET22075749-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 455 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 216158 | 216158 | 216158 | 215671 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZÓ EL REINTEGRO A LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE $ 487.20, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA EL REINTEGRO FUE REGISTRADO MEDIANTE LA LIEA DE CAPTURA 0012AAEX822822651448 CON FECHA DE 19 DE ENERO DE 2012 POR INTERNET , LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1500 M2 DE RAMPA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10.
14029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA HUAJALES - PEÑA ALTA | 2-PINAL DE AMOLES | HUAJÁLES | RURAL | 1PET22043047-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 121637 | 121637 | 121637 | 121637 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.27 | 0.27 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 , SE INICIO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ESTA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1088 M2 DE RAMPA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $3360.00 DE NOMINA A LA CAJA DE RECAUDACION DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES YA QUE NO SE REALIZO EL PAGO A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA POR NO HABER TERMINADO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, PAGANDOSE POSTERIORMENTE, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011.
14032 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO | 2-PINAL DE AMOLES | ADJUNTAS DE AHUACATLÁN | RURAL | 1PET22042931-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 91637 | 91637 | 91637 | 91637 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 547 | 547 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 , SE INICIO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA ESC. PRIM EN 3 AREAS COCRETO FC=250 KM/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10
RECONSTRUCCIÓN
14033 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE 0+447 AL 0+ 612, LA JOYA DE AHUACATLAN | 2-PINAL DE AMOLES | LA JOYA DE AHUACATLÁN | RURAL | 1PET22068075-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.16 | 0.16 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DE 135 ML X 4 MTRS DE ANCHO X 12 CMS DE ESPESOR REFORSADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2.
REHABILITACIÓN
14034 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | CARRIZAL DE ADJUNTAS | RURAL | 1PET22068234-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 78609 | 78609 | 78609 | 78609 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICEIMBRE DE 2011 SE MODIFICO EL COSTO SIN AFECTAR LOS ALCANCES DE LA OBRA PROPUESTOS, SE REALIZARA UN REINTEGRO POR LA CANTIDA DE $.84 CENTAVOS A LA FEDERACION, CONSISTE EN TERMINACION DE LA CASA DE SALUD YA QUE NO OPERA DE MANERA ADECUADA SU CONSTRUCCION ESTA EN UN 80 % YA QUE NO CUENTA CON WC, MUROS SIN APLANAR, IMPERMIABILIZACION Y UNA FOSA SEPTICA Y UN MURO DE CONTENCION EN LA PARTE TRACERA .

## pdzp 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
SUBSIDIOS 47 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 5415171; Ministrado 15: 5415171; Programado 16: 5415171; Ejercido 17: 5389870; Ejercido 18=15/13: 99.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 415; Ejercidos 23: 415; Ejercidos 24=21/20: 100%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
14037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1DZP22090105-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 745 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 522278 | 522278 | 522278 | 502913 | 96.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 149 | 149 | 100% | 6
AMPLIACIÓN
14038 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 1DZP22051662-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 440 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 435375 | 435375 | 435375 | 435375 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE DE REGULACION DE 250 M3 CON TUVERIA DE FOGA , LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
REHABILITACIÓN
14040 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-PINAL DE AMOLES | SAN GASPAR | RURAL | 1DZP22050330-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 385 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 501369 | 501369 | 501369 | 501369 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN REHABILITACION DE MUROS Y PISOS INTERIORES DE TANQUE, IMPERMIABILIZACION , LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 .
EQUIPAMIENTO
OTROS
14041 |  |  |  | CONECTIVIDAD ADSL PARA CCA | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 1DZP22093066-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 381 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | GASTO EJERCIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, CONSISTE EN CONECTARSE A INTERNET DE UNA MANERA MAS RAPIDA CON ESTE PRODUCTO PARA AMINORAR LAS FALLAS CON LA CONECCION.
14044 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | QUIRAMBAL | RURAL | 1DZP22033824-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 , SE INICIO EL 08 DE AGOSTO DE 2011 , CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
14046 |  |  |  | LETRINA | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO VIEJO | RURAL | 1DZP22034032-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 32 | 32 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE INICIO EL 22 DE AGOSTO DE 2011, CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
14047 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 1DZP22034005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 34 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 , SE INICIO EL 22 DE AGOSTO DE 2011, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
14049 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | EL REFUGIO | RURAL | 1DZP22033227-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE INICIO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011 Y CONSISTE EN LACONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
14050 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE TEJAMANÍL | RURAL | 1DZP22034051-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 189000 | 189000 | 189000 | 188363 | 99.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZÓ EL RENTEGRO A LA FEDERACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION POR LA CANTIDAD DE $ 637.45, EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAI442822506428 CON FECHA 04 DE ENERO DE 2012 ESTE SE HISO POR LA SUMA TOTAL A REINTEGRAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PDZP 2011, SE INICIO EL 24 DE AGOSTO DE 2011, EN LAS OPCIONES DE LOCALIDAD APARESE PUERTO DE TEJAMANIL YA QUE EN EL LISTADO NO APARESE LINDERO DE TEJAMANIL LA CUAL ES LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA ). NO SE HAN GENERADO INTERESES.
14052 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 1DZP22034014-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 837000 | 837000 | 837000 | 833561 | 99.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 31 | 31 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAI442822506428 CON FECHA 04 DE ENERO DE 2012 ESTE SE HISO POR LA SUMA TOTAL A REINTEGRAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PDZP 2011,LA CANTIDAD DE $3 438.60, , SE INICIO EL 22 DE AGOSTO DE 2011, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LETRINAS DESPLANTADAS, LOSAS DE CONCRETO PISO INTERIOR INSTALACIONES HIDRAULICAS, INST. DE TINACO, BIODIGESTOR, REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE PUERTA, VENTANA, MUEBLES SANITARIOS (WC Y LABAVO Y REGADERA) .
14053 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 1DZP22025839-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1714 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 10 MESAS DE COMPUTO, UN CABLEADO ESTRUCTURADO, 10 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 DISCO DURO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 5 ANTIVIRUS CON 3 AÑOS DE VIGENCIA Y UNA ANTENA SATELITAR PARA EXTERIOR. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE . SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $175.33, EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0011ABFA372821357401 TENIENDO COMO FECHA LIMITE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y EL REEQUIPAMIENTO SE TERMINO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
14055 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | BUCARELI | RURAL | 1DZP22025862-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 10 COMPUTADORAS DE ECRITORIO CON 10 MESAS DE COMPUTO, UN CABLEADO ESTRUCTURADO Y UNA ANTENA SATELITAL PARA EXTERIOR LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $232.00,EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0011ABFA372821357401 TENIENDO COMO FECHA LIMITE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y EL REEQUIPAMIENTO SE TERMINO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
14057 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1DZP22027691-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1525 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 10 COMPUTADORAS DE ECRITORIO CON 10 MESAS DE COMPUTO Y UN CABLEADO ESTRUCTURADO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $174.00,EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0011ABFA372821357401 TENIENDO COMO FECHA LIMITE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y EL REEQUIPAMIENTO SE TERMINO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
14059 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | SAN PEDRO ESCANELA | RURAL | 1DZP22025868-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 381 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 10 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 10 ANTIVIRUS CON 3 AÑOS DE VIGENCIA Y UNA ANTENA SATELITAL PARA EXTERIOR. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL REEQUIPAMIENTO SE TERMINO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
14060 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE CCA (CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE) | 2-PINAL DE AMOLES | SANTA ÁGUEDA | RURAL | 1DZP22025849-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 411 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 245920 | 245920 | 245920 | 245920 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 10 COMPUTADORAS DE ECRITORIO CON 10 MESAS DE COMPUTO, UN CABLEADO ESTRUCTURADO, UNA ANTENA SATELITAL PARA EXTERIOR Y UN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE REALIZO UN REINTEGGRO POR LA CANTIDAD DE $244.76,EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0011ABFA372821357401 TENIENDO COMO FECHA LIMITE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y EL REEQUIPAMIENTO SE TERMINO AL 100% EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2011.
14062 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS | 2-PINAL DE AMOLES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1DZP22090742-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 275 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 115500 | 115500 | 115500 | 114840 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 55 | 55 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAI442822506428 CON FECHA 04 DE ENERO DE 2012 ESTE SE HISO POR LA SUMA TOTAL A REINTEGRAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PDZP 2011, PARA ESTA OBRA ES LA CANTIDAD DE $660.00 EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA ,
14064 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA VERDE | RURAL | 220020010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO SE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA, EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE RELAIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14065 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | AGUACATE DE SAN PEDRO | RURAL | 220020115-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10500 | 10500 | 10500 | 10440 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 60.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14066 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | ARQUITOS | RURAL | 220010142-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10500 | 10500 | 10500 | 10440 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCEUNTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 60.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14069 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | CUATRO PALOS | RURAL | 220020027-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCEUNTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14071 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL CHUVEJE | RURAL | 220020029-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA ,EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14072 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL CUERVO | RURAL | 220020171-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA, EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14070 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL CUERVO | RURAL | 220020171-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10500 | 10500 | 10500 | 10440 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 60.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14073 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL LIMÓN | RURAL | 220020089-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011,SE REALIZÓ UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14074 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL NARANJO | RURAL | 220020240-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZÓ UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14076 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | EL TIMBRE DE GUADALUPE | RURAL | 220020084-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA ,EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14078 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | ESCANELILLA | RURAL | 220020036-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10500 | 10500 | 10500 | 10440 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 60.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14079 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | HUAZQUILÍCO | RURAL | 220020039-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14080 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DE BUCARELI | RURAL | 220020041-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14082 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA CEBOLLA | RURAL | 220020022-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10500 | 10500 | 10500 | 10440 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA ,EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 60.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14083 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA COLGADA | RURAL | 220020026-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8400 | 8400 | 8400 | 8352 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA ,EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 48.00MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14084 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA DINAMITA | RURAL | 220020155-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14085 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA ESPERANZA | RURAL | 220020103-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8400 | 8400 | 8400 | 8352 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 48.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14087 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA | RURAL | 220020222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8400 | 8400 | 8400 | 8352 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 48.00 PESOSMEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14088 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA LOMA DE LA CIÉNEGA | RURAL | 220020192-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012. .
14089 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA MESA | RURAL | 220020184-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 10500 | 10500 | 10500 | 10440 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 60.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14090 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LA YERBABUENA | RURAL | 220020088-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14091 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | LAS GUAYABAS (EL LIMÓN) | RURAL | 220020161-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14093 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 220020049-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA ,EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14095 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | MESAS DE SAN JOSÉ | RURAL | 220020212-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14096 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA | RURAL | 220020178-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8400 | 8400 | 8400 | 8352 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 48.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14097 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | POTRERILLOS | RURAL | 220020064-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14098 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE AMOLES | RURAL | 220020067-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14099 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DE ESCANELILLA | RURAL | 220020069-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14102 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL PERICO | RURAL | 220020154-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 6300 | 6300 | 6300 | 6264 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 36.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14104 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | PUERTO DEL RODEZNO | RURAL | 220020090-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 8400 | 8400 | 8400 | 8352 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 48.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.
14105 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGONES CERRADOS POR FOGONES ABIERTOS | 2-PINAL DE AMOLES | TRES CRUCES | RURAL | 220020087-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 4200 | 4200 | 4200 | 4176 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EL SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS, INCLUYE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTOSE REALIZARA UNA CAPACITACION POR CADA 100 FOGONES SE HARA AL 10% DE LOS FOGONES INSTALADOS SE UTILIZARA BLOCK DE CEMENTO, ARENILLA Y LONA IMPRESA , EL SUMINISTRO DE LOS FOGONES SE ENCUENTRA AL 100% ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 24.00 PESOS MEDIENTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAU312822517411 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2012.

## conade 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
CONVENIOS 1 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 1655316; Ministrado 15: 1655316; Programado 16: 1655316; Ejercido 17: 1652479; Ejercido 18=15/13: 99.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 1; Ejercidos 24=21/20: 100%
OTROS CONVENIOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
14187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 AHUACATLAN | 2-PINAL DE AMOLES | AHUACATLÁN DE GUADALUPE | RURAL | 001/CONADE/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1655316 | 1655316 | 1655316 | 1652479 | 99.8% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, NO SE GENERARON INTERESES. SE REALIZO UN REINTEGRO DE $ 2 837.00, NO SE AFECTARON LAS METAS PROPUESTAS

## pet 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
SUBSIDIOS 2 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 196698; Ministrado 15: 196698; Programado 16: 196698; Ejercido 17: 196698; Ejercido 18=15/13: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1856; Ejercidos 23: 1856; Ejercidos 24=21/20: 100%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
14023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CALLE ACCESO A CASA DE SALUD | 2-PINAL DE AMOLES | LA BARROSA | RURAL | 2PET22019549-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ORAS PUBLICAS | 68 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 118094 | 118094 | 118094 | 118094 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. NO SE GENERARON INTERESES.
14025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE COLOMBIA HACIA DE SAN PEDRO ESCANELA | 2-PINAL DE AMOLES | JOYAS DEL REAL | RURAL | 2PET22018031-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 78604 | 78604 | 78604 | 78604 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 756 | 756 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

## pdzp 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
SUBSIDIOS 10 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 1562873; Ministrado 15: 1562873; Programado 16: 1562873; Ejercido 17: 1559273; Ejercido 18=15/13: 99.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 376; Ejercidos 23: 376; Ejercidos 24=21/20: 100%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
13981 |  |  |  | DISTRIBUCION DE AGUA PARA COMBATIR LA SEQUIA | 2-PINAL DE AMOLES | AGUA AMARGA | RURAL | 2DZP22051634-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1861 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 144473 | 144473 | 144473 | 144473 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 3 | 3 | 100% | SE ADQUIRIERON TRES TINACOS DE 10 000 LITROS Y SE PAGO EL CONBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS LOCALIDADES. SE ENCUENTRA TERMINADO EL RECURSO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
13993 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | ALEJANDRÍA DE MORELOS | RURAL | 2DZP22036723-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
13995 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | CIÉNEGA DE SAN JUAN | RURAL | 2DZP22036819-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
13998 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | EL PLÁTANO | RURAL | 2DZP22036885-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 5 | 5 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14000 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | HUILOTLA | RURAL | 2DZP22036900-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14004 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | LA ESPERANZA | RURAL | 2DZP22036931-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 4 | 4 | 100% | SE TERMINO LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14013 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | MAGUEY BLANCO | RURAL | 2DZP22037059-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 11 | 100% | SE TERMINO LA OBRA EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14017 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | RANCHO NUEVO | RURAL | 2DZP22036528-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 140400 | 140400 | 140400 | 140400 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012
14020 |  |  |  | LETRINAS | 2-PINAL DE AMOLES | SAUZ DE GUADALUPE | RURAL | 2DZP22037297-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100% | LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012.
14022 |  |  |  | SUSTITUCION DE FOGIONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS | 2-PINAL DE AMOLES | RÍO ESCANELA | RURAL | 2PDZP22009524-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 630000 | 630000 | 630000 | 626400 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 300 | 300 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 SE REALIZO UN REINTEGRO A LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE 3600.00 P MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AASD162923641447 CON FECHA DE 02/05/2012 NO SE AFECTARON LAS METAS PLANEADAS. NO SE HAN GENERADO INTERESES.

## nf fism 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 31234460; Ministrado 7: 24987568; Pagado 8: 24638730; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 348838; Diferencia 11: 98.6%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | FAIS |  |  | 6: 31234460; Ministrado 7: 24987568; Pagado 8: 24638730; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 348838; Diferencia 11: 98.6%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
1316 |  |  | FISM |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 31234460 | 24987568 | 24638730 | 0 | 348838 | 98.6% | 0 | 27-01-2012 |  | EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL PERIODO JULIO-AGOSTO DE 2012 YA QUE LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE NO FUE GENERADA ESTA SE REFLEJARA PARA EL 4TO TRIMESTRE DE 2012 | 0 | 0 | 0 | 0

## nf fism 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 50919022; Ministrado 7: 50919022; Pagado 8: 50340544; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 578478; Diferencia 11: 98.86%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | FAIS |  |  | 6: 50919022; Ministrado 7: 50919022; Pagado 8: 50340544; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 578478; Diferencia 11: 98.86%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
1315 |  |  | FISM |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 50919022 | 50919022 | 50340544 | 0 | 578478 | 98.86% | 0 | 2012-01-28 |  | EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIENDO. | 0 | 0 | 0 | 0

## nf fism 2010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 44940963; Ministrado 7: 44940963; Pagado 8: 44940963; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | FAIS |  |  | 6: 44940963; Ministrado 7: 44940963; Pagado 8: 44940963; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
147 |  |  | FISM |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 44940963 | 44940963 | 44940963 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2012-01-28 |  | EL RECURSO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100% | 0 | 0 | 0 | 0

## nf tu casa 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 3895000; Ministrado 7: 3895000; Pagado 8: 3895000; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 6: 3895000; Ministrado 7: 3895000; Pagado 8: 3895000; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
148 |  |  | Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa |  | 2-PINAL DE AMOLES | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20-142 | 3895000 | 3895000 | 3895000 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. | 0 | 0 | 0 | 0

## nf pet 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 589641; Ministrado 7: 589641; Pagado 8: 589154; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 487; Diferencia 11: 99.92%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 6: 589641; Ministrado 7: 589641; Pagado 8: 589154; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 487; Diferencia 11: 99.92%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
149 |  |  | Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20-142 | 589641 | 589641 | 589154 | 0 | 487 | 99.92% | 0 |  |  | EL RECURSO SE EJECUTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZÓ UN REINTEGRO A LA FEDERACION DE ACUARDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGARAMA POR LA CANTIDAD DE $487.20 EL REINTEGRO FUE REGISTRADO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAEX822822651448 CON FECHA DE 19 DE ENERO DE 2012 POR INTERNET , | 0 | 0 | 0 | 0

## nf pdzp 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 5415171; Ministrado 7: 5415171; Pagado 8: 5389870; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 25301; Diferencia 11: 99.53%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 6: 5415171; Ministrado 7: 5415171; Pagado 8: 5389870; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 25301; Diferencia 11: 99.53%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
152 |  |  | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20-142 | 5415171 | 5415171 | 5389870 | 0 | 25301 | 99.53% | 0 |  |  | EL RECURSO SE MODIFICO ALCANZANDOSE LAS METAS PROPUESTAS QUEDANDO TERMINADAS AL 100% LAS OBRAS PROPUESTAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZÓ UN REINTEGRO A LA FEDERACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION POR LA CANTIDAD DE 25,301.00.EL REINTEGRO SE REALIZO MEDIANTE LA LINEA DE CAPTURA 0012AAAI442822506428 CON FECHA 04 DE ENERO DE 2012 POR INTERNET. | 0 | 0 | 0 | 0

## nf fortamun
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[7 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[8 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) |  |  | 6: 12335305; Ministrado 7: 8223536; Pagado 8: 8223536; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
1317 |  | FORTAMUN |  | 2-PINAL DE AMOLES | TESORERIA |  | 12335305 | 8223536 | 8223536 | 0 | 0 | 100% | 0 | 27-01-2012 | LOS OFICIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL MUNICIPIO TIENEN UNA CAPACITACION CONSTANTE Y SON CLASIFICADOS EN BASE AL RESULTADO DE SU DESEMPEÑO EN LOS SIGUIENTES: POLICIA RAZO, POLICIA PRIMERO,, POLICIA SEGUNDO, POLICIA TERCERO Y JEFE DE GRUPO, DE ACUERDO AL PELDAÑO QUE SE ENCUENTRE ES SU REMUNERACION QUE RECIBEN POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EL IMPORTE Y LOS GRUPOS SALARIALES SON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA EJERCICIO FISCAL Y SE TIENE LA OBLIGACION DE SU PUBLICACION EN LA SOMBRA DE ARTEAGA, PERIODICO LOCAL Y LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO, Y ES ACTUALIZADA DE FORMA MENSUAL CON EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS, DICHA INFORMACION ES GENERADA POR EL SISTEMA CONTABLE DENOMINADO NOMIPAQ MISMO QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN EL AREA DE TESORERIA, ESTA INFORMACION QUE ES GENERADA DE FORMA PERIODICA SE SUBE A LA PAGINA DE INTERNET CUYA DIRECION ES WWW.PINALDEAMOLES.GOB.MX Y CONSTANTEMENTE ES MONITOREADA POR LA DIRECION DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA AL ALCANCE DE LA POBLACION.EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL PERIODO JULIO-AGOSTO YA QUE LA MINITRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE NO SE GENERÓ EN LA FECHA ACORDADA LA CUAL SERA REPORTADA PARA EL 4TO TRIMESTRE. |  | 0 | 0 | 0 | 0

## nf pet 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 196698; Ministrado 7: 196698; Pagado 8: 196698; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | Sujetos a Reglas de Operación |  |  | 6: 196698; Ministrado 7: 196698; Pagado 8: 196698; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
150 |  |  | Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20-142 | 196698 | 196698 | 196698 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## nf pdzp 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 1562873; Ministrado 7: 1562873; Pagado 8: 1559273; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 3600; Diferencia 11: 99.77%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | Sujetos a Reglas de Operación |  |  | 6: 1562873; Ministrado 7: 1562873; Pagado 8: 1559273; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 3600; Diferencia 11: 99.77%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
151 |  |  | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20-142 | 1562873 | 1562873 | 1559273 | 0 | 3600 | 99.77% | 0 |  |  | SE CONCLUYO LA REALIZACION DE LOS FOGONES Y LA CONSTRUCCION DE LAS LETRINAS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012SE REINTEGRARON A LA FEDERACION 3600.00 | 0 | 0 | 0 | 0

## nf conade 2011
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE de 2012
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  | 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  | TERCER TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[7 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[8 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011
| CONVENIOS (1 REGISTROS) |  |  | 6: 1655316; Ministrado 7: 1655316; Pagado 8: 1652479; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 2837; Diferencia 11: 99.83%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
153 |  | OTROS CONVENIOS |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 1655316 | 1655316 |  | 0 | 2837 | 99.83% | 0 |  |  | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, NO SE GENERARON INTERESES. SE REALIZO UN REINTEGRO DE 2837.00 EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2012. | 0 | 0 | 0 | 0