## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 74 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2014
Total: 74
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00130300194237 | Equipamiento De Casa De Salud | 06-06214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2012 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA EN 3ER TRIM 2014. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300194293 | Equipamiento De Casa De Salud | 07-06214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195025 | Equipamiento De Casa De Salud | 0-06214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 193 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO FINANCIERAMENTE. / Física: SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232705 | Equipamiento De Casa De Salud | 08-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipo | 78 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100298998 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 4DZP22014962-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: CORRESPONDE A LA TRASFERENCIA REALIZADA A CUENTA PDZP 2014 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE00140100299010 | Sistema De Red De Agua Potable | 2AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 685000 | 685000 | 685000 | 61333 | 61333 | 61333 | 8.9537 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0.08 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. CORRESPONDIENTE A ESTUDIO DE IMP. AMBIENTAL. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299013 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 3AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 1072000 | 1072000 | 1072000 | 61333 | 61333 | 61333 | 5.7214 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. CORRESPONDE A PAGO DE MIA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299017 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 4AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 3333 | 3333 | 3333 | 0.2712 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: PAGO DE DERECHOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299024 | Construccion De Muro De Contencion En Camino De Acceso A La Localidad De San Jose Cochinito. | 1UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 0 | 250268 | 250268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION ES COMPARTIDA DEL PROG PET 2014. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299030 | Construccion De Muro De Contencion Y Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 2UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 0 | 240210 | 240210 | 240210 | 188058.5 | 188058.5 | 188058.5 | 78.2892 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA ES COMPARTIDA. DENTRO DEL PROGRAMA PET2014. / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299035 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 3UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesas de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 0 | 237218 | 237218 | 237218 | 119123.88 | 119123.88 | 119123.88 | 50.217 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 49 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299040 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 4UM-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 0 | 208047 | 208047 | 208047 | 151303.79 | 151303.79 | 151303.79 | 72.7258 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 64 | Financiera: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION . ES COMPARTIDA CON EL PROGRAMA PET 2014. / Física: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299052 | Construccion De Deposito En Carcamo De Bombeo | 8AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 13920 | 13920 | 13920 | 3.9771 | 0 | Obra | 0 | 100 | 3.98 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299058 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 1ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 171772.96 | 171772.96 | 171772.96 | 24940 | 24940 | 24940 | 14.5192 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 14.52 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299061 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 2ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 352662.14 | 100000 | 100000 | 24940 | 24940 | 24940 | 7.0719 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 7.07 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299062 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Zona Centro ( Por La Capilla) En La Localidad De Quirambal Municipio De Pinal De Amoles. | 3ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 91220 | 91220 | 91220 | 41619 | 41619 | 41619 | 45.6249 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 45.62 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299067 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 4ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 144423.36 | 144423.36 | 144423.36 | 16820 | 16820 | 16820 | 11.6463 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 11.65 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299069 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 5ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 473292.1 | 100000 | 100000 | 16820 | 16820 | 16820 | 3.5538 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 3.55 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE JECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIOON DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299074 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 6ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 230048.28 | 230048.28 | 230048.28 | 16820 | 16820 | 16820 | 7.3115 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 7.31 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299076 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 7ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 59682.78 | 59682.78 | 59682.78 | 16820 | 16820 | 16820 | 28.1823 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 28.18 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299079 | Cambio De Techumbre En Escuela Primaria "Venustiano Carranza " | 1IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 107364.07 | 107364.07 | 107364.07 | 53.682 | 0 | Acción | 0 | 100 | 53 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299081 | Construccion De Dispensario Medico | IBS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 550340 | 550340 | 550340 | 195901.56 | 195901.56 | 195901.56 | 35.5965 | 0 | Acción | 0 | 100 | 35 | Financiera: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299082 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños) Plaza Civica En Esc. Primaria "Rafael Ortiz Garcia" | 2IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 1180492 | 1180492 | 1180492 | 363867.67 | 363867.67 | 363867.67 | 30.8234 | 0 | Acción | 0 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299084 | Construccion De Dispensario Medico | 2BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 210711.87 | 210711.87 | 210711.87 | 35.1186 | 0 | Acción | 0 | 100 | 35 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN POROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299088 | Construccion De Muro Perimetral En Emsad No. 13 | 4IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 1739000 | 1100000 | 1100000 | 876299.59 | 876299.59 | 876299.59 | 50.391 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299092 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En Esc. T.V Secundaria "Alejandro Coria Adame" | 5IBE-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 2194990.52 | 2194990.52 | 2194990.52 | 668217.16 | 668217.16 | 668217.16 | 30.4428 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140100299108 | Muros | 5MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 499971.79 | 499971.79 | 499971.79 | 99.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0.99 | Financiera: EL PROYECTO SE CENCUENTRA EN EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321244 | Construccion De Rampa De Concreto En La Nopalera | 19-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 148775.78 | 148775.78 | 148775.78 | 137030.16 | 137030.16 | 137030.16 | 92.1052 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0.92 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTYRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321289 | Construccion De Rampa De Concreto | 21-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuervo de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 144321.42 | 144321.42 | 144321.42 | 96.2143 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 96.21 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321306 | Construccion De Rampa De Concreto | 22-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 136643.06 | 136643.06 | 136643.06 | 97.6022 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 97.6 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO.
QUE00140200321339 | Construccion De Rampa De Concreto En Acceso Al Panteon | 24-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 175458.94 | 175458.94 | 175458.94 | 175458.94 | 175458.94 | 175458.94 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321352 | Construccion De Rampa De Concreto | 25-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 144003.18 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200321374 | Construccion De Consultorio Rural | 09-06221-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 530000 | 530000 | 530000 | 203117.57 | 203117.57 | 203117.57 | 38.3241 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200358899 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento | 4DZP22023916-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 0 | 309808 | 309808 | 309808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: TRASFERENCIA DE RECURSO DE FISMDF 2014 A CUENTA PDZP. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200360887 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 8-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 90972 | 90972 | 90972 | 16820 | 16820 | 16820 | 18.4892 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: PAGO DE PROYECTO DE DEPRORED. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200360891 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 9-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 92097 | 92097 | 92097 | 16820 | 16820 | 16820 | 18.2634 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: PAGO DE PLANOS DE DEPRORED. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200360897 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 10-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 35156 | 35156 | 35156 | 16820 | 16820 | 16820 | 47.8439 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTUDIOS DE DEPRORED / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200360904 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 11-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 134441 | 134441 | 134441 | 16820 | 16820 | 16820 | 12.5111 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: CORRESPONDIENTE A PLANOS DE DEPRORED. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140200360913 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 12-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 45100 | 45100 | 45100 | 16820 | 16820 | 16820 | 37.2949 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 0 | Financiera: PAGO DE PLANOS DEPRORED / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140300367699 | Rehabilitacion De Canbcha De Usos Multiples. | 43X122008069-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 201164 | 201164 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 8.6497 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: PAGO DE PROYECTO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130300195701 | Ampliacion De Energia Electrica | 06-05193-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 119166.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 278 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. SE MODIFICAN IMPORTES POR QUE CON ESA CANTIDAD SE CUMPLEN LAS METAS. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008668 | Sistema De Agua Potable La Cueva Ultima Etapa | 02-01013-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 359155.68 | 359155.68 | 359155.68 | 256285.17 | 256285.17 | 256285.17 | 71.3577 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 71 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE MODICAN IMPORTES PARA CUBRIS NECESIDADES DEL POA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008698 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento | 06-01032-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008713 | Proyecto Integral (Diseño Y Construcción) De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 01-0415110-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 596302.06 | 596302.06 | 596302.06 | 175113.6 | 175113.6 | 175113.6 | 29.3666 | 0 | Planta | 1 | 100 | 29 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008815 | Pavimentacion De Calle Mediante Rampa De Concreto | 06-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 763259.66 | 763259.66 | 763259.66 | 763259.66 | 763259.66 | 763259.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008824 | Equipamiento De Casa De Salud | 01-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008847 | Equipamiento De Casa De Salud | 02-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TEERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008853 | Equipamiento De Casa De Salud | 03-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008857 | Equipamiento De Casa De Salud | 04-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008862 | Equipamiento De Casa De Salud | 05-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE. / Física: LA MOBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008870 | Equipamiento De Casa De Salud | 06-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 50000 | 50000 | 50000 | 71.4286 | 0 | Aparatos Médicos | 10 | 100 | 71 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICUITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010666 | Proyecto De Apertura De Caminos | 04-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 60810.69 | 60810.69 | 60810.69 | 60810.69 | 60810.69 | 60810.69 | 100 | 0 | Proyecto | 3 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE MODIFICO POR ERROR DE CAPTURA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195169 | Construccion De Biblioteca En Jardin De Niños La Esperanza De Hoy | 09-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 53370.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 466 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. SE MODIFICAN IMPORTES POR ERROR DE CAPTURA.ES 2012. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195202 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 10-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 44199.43 | 44199.43 | 44199.43 | 44199.43 | 44199.43 | 44199.43 | 100 | 0 | Acción | 116 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. SE MOD IMPORTES POR AMPLIACION DE METAS. ES CICLO 2012. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1120908.97 | 1120908.97 | 1120908.97 | 1120908.97 | 1120908.97 | 1120908.97 | 100 | 0 | Sistema | 600 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SE MODIFICAN IMPORTES PARA CUBRIR NECESIDAES DEL POA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA REVISION DE FOLIO. - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195383 | Construccion De Base Para Tinaco | 10-01034-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 72231.57 | 72231.57 | 72231.57 | 72231.57 | 72231.57 | 72231.57 | 100 | 0 | Tinaco | 1164 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232604 | Construccion De Aula En Preescolar | 18-0724113-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 130907.86 | 100 | 0 | Aula | 178 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. SE MODIFICAN LOS IMPORTES POR LA AMPLIACION DE META. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232742 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 07-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 76824.41 | 76824.41 | 76824.41 | 76824.41 | 76824.41 | 76824.41 | 100 | 0 | M2, Patio | 455 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400232910 | Construccion De Puente Peatonal En Cruce De Rio | 16-04121-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1061065.85 | 1061065.85 | 1061065.85 | 58.9481 | 0 | Puente | 83 | 100 | 58 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140100298727 | Ampliacion De Camino De Saca | 30-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 350000 | 350000 | 350000 | 77.7778 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 77.78 | Financiera: SE REPORTAN MODIFICACIONN ES POR AMPLIACION DE METAS ASI COMO INYECCION DE MAS PRESUPUESTO. / Física: SE REPORTARON ANTERIONRMENTE METAS PLANEADAS AHORA SE ENVIAN METAS REALES EJERCIDAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321276 | Construccion De Rampa De Concreto | 20-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 122959.75 | 122959.75 | 122959.75 | 94.5844 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 94.58 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321320 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio San Juan Diego A Un Costado De Cancha De Fut Bol | 23-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 61475.28 | 61475.28 | 61475.28 | 31088 | 31088 | 31088 | 50.5699 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 50.57 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321402 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 12-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 69091.73 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERNMINADA. SE MODIFICAN IMPORTES PORN AJUSTE DE TERMINO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321460 | Revestimiento De Camino Tramo La Tinaja-Puerto Colorado-Puerto De Huilotla -Huilotla - San Isidro -La Cienega -Mesas De Santa Ines | 06-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 266410.99 | 266410.99 | 266410.99 | 88.8037 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 88 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICTA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321474 | Construccion De Alcantarillas En Camino | 07-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4.8 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 4.8 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: ALA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299056 | Construccion De Sistema De Gua Potable Para Beneficiar A La Localida De Maby, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 9AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 535770 | 535770 | 535770 | 535770 | 535770 | 535770 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICAN LOS IMPORTES REPORTADOS EN EL 2DO TRIM POR CAMBIO EN LA APORTACION MUNICIPAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299063 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localida De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | 10AP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 1025900 | 1025900 | 1025900 | 1025900 | 1025900 | 1025900 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 99 | Financiera: SE MODIFICA LA APORTACIÓN MUNICIPAL. / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299087 | Construccion De Dispensario Medico | 3BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 630473 | 630473 | 630473 | 363620.51 | 363620.51 | 363620.51 | 57.6742 | 0 | Acción | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIONN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299094 | Construccion De Dispensario Medico | 4BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 542207 | 542207 | 542207 | 207382.04 | 207382.04 | 207382.04 | 38.2478 | 0 | Acción | 0 | 100 | 38 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299097 | Construccion De Dispensario Medico | 5BS1-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 350633.21 | 350633.21 | 350633.21 | 70.1266 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299103 | Cuarto Adional | 3MV-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 38542.4 | 38542.4 | 38542.4 | 7.7085 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 100 | 7 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299129 | Rehabilitacion De Olla De Agua | 4IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 84149.01 | 84149.01 | 84149.01 | 42.0745 | 0 | Obra | 0 | 100 | 42 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299132 | Rehabilitacin De Olla De Agua | 5IPR-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 157142.37 | 157142.37 | 157142.37 | 78.5712 | 0 | Obra | 0 | 100 | 78 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200321863 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion "Sistema Poza Verde" | 12-01011-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 31796.13 | 31796.13 | 31796.13 | 6.3592 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 6 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCEUNTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.