## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 4 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE14140200359535 | Construccion De Muro De Contencion En Camino De Acceso A La Localidad De San Jose Cochinito. | 4PET22002919-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359553 | Construccion De Muro De Contencion Y Mejoramiento De Camino De Acceso A La Localidad De Puerto De Escanelilla | 4PET220029442014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359565 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 4PET22002848-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesas de San José | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADO / Física: SE ENCUENTRA TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359569 | Mejoramiento De Camino S/N Mediante Rampa De Concreto | 4PET22002865-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.