## PORTADA FORMATO UNICO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto trimestre de 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 91 | 1 | 19

## FISM 2013
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00130400233534 | Rehabilitacion De Camino De Saca | 35-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 32736 | 32736 | 32736 | 93.5314 | 0 | Metros Lineales | 52 | 100 | 94 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300196120 | Rehabilitacion De Camino De Saca | 15-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesas de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 4to trim.de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100009739 | Apoyo A Productores De Alta Marginacion De Todo El Municipio, Para La Adquisición De Bebederos, Tejabanes Y Equipo Agropecuario, Mangueras, Malla Borreguera. Alambre De Puas Etc. | 01-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 0 | Financiera: la obra aun no se inicia. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100009766 | Construccion De Pretiles | 02-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Hectárea | 2.5 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100009914 | Construccion De Pretiles | 12-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 4to trimestre de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300196095 | Limpia De Camino Y Cuneteo | 08-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 116 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIM 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION E FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233424 | Ampliacion De Camino De Saca | 23-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233453 | Construccion De Rampa De Concreto | 31-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 12850 | 12850 | 12850 | 7.1389 | 0 | Metros Lineales | 413 | 100 | 7 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233467 | Construccion De Rampa De Concreto | 32-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 225000 | 225000 | 225000 | 213000.04 | 213000.04 | 213000.04 | 94.6667 | 0 | Obra | 466 | 100 | 95 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233501 | Construccion De Rampa De Concreto | 33-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 72 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233514 | Construccion De Modulo Para La Produccion De Forrage Verde | 34-10324-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 118 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400233588 | Construccion De Deposito De Agua | 20-10322-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tepozán de Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 19 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010025 | Rehabilitacion De Huertas De Manzana | 16-1032216-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 4to trimestre de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010306 | Construccion De Deposito De Agua | 22-10322-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010347 | Construccion De Deposito De Agua | 28-10322-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Presa | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130200134721 | Rehabilitacion De Olla De Concreto | 09-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Acción | 196 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 4to trimestre de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010263 | Construccion De Deposito De Agua | 19-10322-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLO SUSTENTABLE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195169 | Construccion De Biblioteca En Jardin De Niños La Esperanza De Hoy | 09-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 49526.81 | 49526.81 | 49526.81 | 82.5447 | 0 | Metro Cuadrado | 466 | 100 | 83 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195831 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Secundaria Justo Sierra | 11-0726115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 735895.55 | 735895.55 | 735895.55 | 735895.55 | 735895.55 | 735895.55 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1815 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 4TO TRIM DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039875 | Construccion De Aula En Jardin De Niños | 01-0727113-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 364668.01 | 364668.01 | 364668.01 | 364668.01 | 364668.01 | 364668.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE TUBO UNA ECONOMIA LA CUAL SERA APLICADA EN OTRA OBRA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE. - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039966 | Ampliacion De Area Para Desyunos Escolares Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano | 07-0724215-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 393914.82 | 393914.82 | 393914.82 | 389358.69 | 389358.69 | 389358.69 | 98.8434 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE LE REASIGNO RECURSO A LA OBRA YA QUE SE LE AMPLIARON LAS METAS.(COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008661 | Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento De 100 M3. | 01-01011-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1290559.39 | 1290559.39 | 1290559.39 | 1290559.39 | 1290559.39 | 1290559.39 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta compartida con gobierno Federal y Estatal. / Física: / Registro: La aportacion municipal se encuentra ejecutada al 100% en este 4to trimestre de 2013 se tubo una economia la cual se reasigno a otras obras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008668 | Sistema De Agua Potable La Cueva Ultima Etapa | 02-01013-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 83875 | 83875 | 83875 | 16.775 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 17 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008684 | Rehabilitacion De Jaguey | 03-01022-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2310000 | 2310000 | 2301749.07 | 690524.72 | 690524.72 | 690524.72 | 29.8928 | 0 | Cercos | 1 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008688 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable | 04-01011-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 209824.76 | 209824.76 | 209824.76 | 209824.76 | 209824.76 | 209824.76 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% fisica y financieramente. / Física: / Registro: la obra tubo una ampliacion al monto ya que se ampliaron las metas propuestas.(complemento de las observaciones). - se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008698 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento | 06-01032-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 51867.76 | 51867.76 | 51867.76 | 51.8678 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 52 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008713 | Proyecto Integral (Diseño Y Construcción) De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 01-0415110-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 596302.06 | 596302.06 | 596302.06 | 178890.62 | 178890.62 | 178890.62 | 30 | 0 | Planta | 1 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008755 | Construccion De Andador Y Rampa De Concreto | 04-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 498149.92 | 498149.92 | 498149.92 | 498149.92 | 498149.92 | 498149.92 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008784 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 01-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 122870 | 122870 | 122870 | 122870 | 122870 | 122870 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 400 | 100 | 100 | Financiera: El importe reflejado es una aportacion municipal a la obra / Física: / Registro: esta se realizara en comvenio con sedesol gobierno del estado y c.f.e. comision federal de electricidad. el municipio ya realizo su aportacion convenida al 100%.(complemento de las observaciones) se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008790 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 02-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 140390 | 140390 | 140390 | 140390 | 140390 | 140390 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: El importe reflejado es una aportacion municipal a la obra / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008801 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 03-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 600 | 100 | 0 | Financiera: la obra aun no se inicia. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008811 | Introduccion De Ld Y Rd Electrica | 04-05191-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 101440 | 101440 | 101440 | 101440 | 101440 | 101440 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 300 | 100 | 100 | Financiera: El importe reflejado es una aportacion municipal a la obra. / Física: / Registro: Esta se realizara en comvenio con sedesol gobierno del estado y c.f.e. comision federal de electricidad. el municipio ya realizo su aportacion convenida al 100%.(complemento de las observaciones) se soicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008815 | Pavimentacion De Calle Mediante Rampa De Concreto | 06-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 563024.86 | 563024.86 | 563024.86 | 70.3781 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008859 | Construccion De Escalinata Y Rampa De Concreto A Secundaria | 11-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 970000 | 970000 | 970000 | 934074.88 | 934074.88 | 934074.88 | 96.2964 | 0 | Metros Lineales | 257 | 100 | 96 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008867 | Construccion De Cancha De Usos Múltiples Escuela Tv. Secundaria Emilio Portes Gil | 01-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 705594.33 | 705594.33 | 705594.33 | 78.3994 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 100 | 78 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE REASIGNO RECURSO YA QUE SE AMPLIARON LAS METAS. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008878 | Construccion De Dirección Y Baños (Anexos) Primaria 18 De Marzo | 02-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Llano de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 650000 | 650000 | 643154.49 | 585902.35 | 585902.35 | 585902.35 | 90.1388 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 90 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008883 | Construccion De Dirección Y Baños (Anexos) Primaria Narciso Mendoza | 04-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 655670.2 | 655670.2 | 655670.2 | 655670.2 | 655670.2 | 655670.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN ESTE 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008912 | Construccion De Aula 6 X 8 Preescolar | 06-1040-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 397360.32 | 397360.32 | 397360.32 | 397360.32 | 397360.32 | 397360.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN ESTE 4TO TRIM. 2013. / Física: / Registro: SE TUBO UNA ECONOMIA LA CUAL SE ASIGNO A OTRA OBRA. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES DE LA OBRA) SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100009001 | Apertura De Camino 3ra Etapa (Proyecto) | 01-09313-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 320000 | 320000 | 197872.36 | 59361.71 | 59361.71 | 59361.71 | 18.5505 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 19 | Financiera: El proyecto se encuentra en proceso. / Física: / Registro: se resto recurso a esta obra ya que se modificaron las metas siendo en un inicio la construccion de camino y actualmente se cambio a elaboracion del proyecto unicamente.(complemento de las observaciones de la obra) se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010552 | Proyecto De Apertura De Caminos | 02-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO AUN NO SE INICIA SE LE REASIGNO RECURSO POR AMPLIACION DE METAS. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010625 | Proyecto De Apertura De Caminos | 03-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Loma de la Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 260000 | 260000 | 258838.46 | 77651.54 | 77651.54 | 77651.54 | 29.866 | 0 | Proyecto | 7 | 100 | 30 | Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010666 | Proyecto De Apertura De Caminos | 04-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 180000 | 180000 | 177023.32 | 53107 | 53107 | 53107 | 29.5039 | 0 | Proyecto | 3 | 100 | 30 | Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100010703 | Proyecto De Apertura De Camino | 05-0936-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 241000 | 241000 | 240929.03 | 72278.71 | 72278.71 | 72278.71 | 29.9912 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 30 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100011291 | Desarrollo Institucional | 12-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 663603 | 663603 | 663603 | 121564.55 | 121564.55 | 121564.55 | 18.3189 | 0 | Acción | 1 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130200134765 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Jardin De Niños Ghiada | 10-0740-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 120488.19 | 120488.19 | 120488.19 | 60.2441 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1815 | 100 | 60 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195202 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 10-0724214-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 27321.62 | 27321.62 | 27321.62 | 5454 | 5454 | 5454 | 19.9622 | 0 | Acción | 116 | 100 | 19 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE LE REASIGNO RECURSO A LA OBRA PARA MEJORAR SU OPERACION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 471522.61 | 471522.61 | 471522.61 | 42.8657 | 0 | Sistema | 600 | 100 | 43 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195295 | Rehabilitacion De Red De Conduccion De Agua Potable 2da Etapa | 08-010113-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 589 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA SE LE REASIGNO RECURSO YA QUE SE AMPLIARON LAS METAS. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195322 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 03DZP2204261-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 867582.51 | 867582.51 | 867582.51 | 867582.51 | 867582.51 | 867582.51 | 100 | 0 | Sistema | 131 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% fisica y financieramente. / Física: / Registro: Se tubo una economia la cual fue asignada a otra obra.(complemento de las observaciones). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195383 | Construccion De Base Para Tinaco | 10-01034-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 69517.53 | 69517.53 | 69517.53 | 86.8969 | 0 | Tinaco | 1164 | 100 | 87 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195569 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Agua Residuales | 3DZP22043602-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 152226.06 | 152226.06 | 152226.06 | 152226.06 | 152226.06 | 152226.06 | 100 | 0 | Proyecto | 475 | 100 | 100 | Financiera: LA APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100% / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZARA CON PARTICIPACION FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195618 | Construccion De Rampa De Concreto | 12-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 343505.03 | 343505.03 | 343505.03 | 98.1443 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 98 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195656 | Construccion De Muro De Contencion | 14-0440-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 71111.6 | 71111.6 | 71111.6 | 71111.6 | 71111.6 | 71111.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2013. / Física: / Registro: EL IMPORTE REFLEJADO EN EL 3ER TRIMESTRE CORRESPONDE A OTRA OBRA LA CUAL SE CARGO ERRONEAMENTE A TRAVES DE LA CARGA MASIVA.(COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES.) SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195701 | Ampliacion De Energia Electrica | 06-05193-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 122000 | 122000 | 121141.06 | 100664.35 | 100664.35 | 100664.35 | 82.5118 | 0 | Metro Lineal | 278 | 100 | 83 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195875 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano | 12-0726115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 1363553.24 | 100 | 0 | Metro cúbico | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REASIGNO RECURSO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS. - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300195950 | Construccion De Aula Didactica 6x8 En Escuela Tv Secundaria | 13-0724115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300196074 | Baños Dignos (Varias) | 3DZP22043273-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1387963.76 | 1387963.76 | 1387963.76 | 1387963.76 | 1387963.76 | 1387963.76 | 100 | 0 | Beneficiario | 780 | 100 | 100 | Financiera: LA APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100% / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZARA CON GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232604 | Construccion De Aula En Preescolar | 18-0724113-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 81821.16 | 81821.16 | 81821.16 | 62.9394 | 0 | Aula | 178 | 100 | 63 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecucion / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232635 | Mejoras A La Linea De Energia Electrica La Pinguica -Los Pinos | 07- 05192-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 218062.6 | 218062.6 | 218062.6 | 218062.6 | 218062.6 | 218062.6 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 330 | 100 | 100 | Financiera: La obra se encuentra terminada fisica y financieramente en este 4to trimestre de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232705 | Equipamiento De Casa De Salud | 08-06214-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 78 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232742 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 07-0640-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Patio | 455 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232878 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio Casa Blanca | 15-04131-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 231431.95 | 231431.95 | 231431.95 | 57.858 | 0 | Metros Cuadrados | 413 | 100 | 58 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400232910 | Construccion De Puente Peatonal En Cruce De Rio | 16-04121-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1255917.59 | 1255917.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 83 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400239484 | Bolsa Global De Remanentes | BGR-2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 323537.3 | 323537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se crea esta bolsa ya que en algunas obras se tubo economia. / Física: / Registro: Estos remanentes se reasignatan a otras obras los cuales se reportaran para el proximo trimestre. (complemento de las observaciones) se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039973 | Construccion De Captacion Y Linea De Conduccion De Agua Potable | 21-01011-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 263090.96 | 263090.96 | 263090.96 | 263090.96 | 263090.96 | 263090.96 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIM. DE 2013. / Física: / Registro: el remanente se aplicara en otra obra que se estara reportando para el 1er trimestre de 2014.(complemento de las observaciones del avance financiero.) - se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400250675 | Bolsa Global De Remanentes. | BGR-2012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 10405.72 | 10405.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTA BOLSA SE CREA YA QUE ALGUNAS OBRAS SE TUBO ECONOMIAS. / Física: / Registro: LOS REMANENETES SE REASIGNARAN A OTRAS OBRAS Y SE REPORTARAN PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES DE OBRA). SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300199143 | Obra Publica | MPA-F6-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400209 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 100 | 0 | Acción | 0 | 5 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO ASIGNADO SE REASIGNO AL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300198911 | Bienes Muebles E Inmuebles | MPA-F5-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 523233 | 523233 | 523233 | 523233 | 523233 | 523233 | 100 | 0 | Acción | 0 | 5 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% EN EL 4TO TRIM. DE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100043876 | Pago De Sueldos Por Servicios Personales | MPA-F1-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 6902921 | 6902921 | 6902921 | 6902921 | 6902921 | 6902921 | 100 | 0 | Acción | 24 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100043961 | Gastos Relacionados Con La Seguridad Publica | MPA-F2-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1912114 | 2551906 | 2551906 | 2551906 | 2551906 | 2551906 | 2551906 | 100 | 0 | Proceso | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TRIMESTRE INCREMENTO NUESTRO EJERCIDO YA QUE SE REALIZARON OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DERIVADO DE LOS PERIODOS VACASIONALES. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200135943 | Mantenimiento De Red De Agua Potable | MPA-F4-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE TESORERIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 213463 | 213463 | 213463 | 213463 | 213463 | 213463 | 100 | 0 | Acción | 27000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA REFLEJADA SE DEBE A LA RECLASIFICACION DEL GASTO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIOND E FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200135927 | Mantenimiento Y Derecho De Alumbrado Publico | MPA-F3-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE TESORERIA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3360000 | 3142520 | 3142520 | 3142520 | 3142520 | 3142520 | 3142520 | 100 | 0 | Acción | 27000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA REFLEJADA EN EL PRESUPUESTO SE DEBE A QUE SOLO SE REALIZO LA PROVICION DEL GASTO DEL MES DE DICIEMBRE SIN TENER LAS CIFRAS REALES POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209738 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-011-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209342 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-02-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209380 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-03-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209413 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-04-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209458 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-05-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209492 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-06-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209532 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-07-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209568 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-08-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209597 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-09-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209636 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-10-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300209929 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda | UBV-01-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJECUTADO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300198002 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 3DZP2204360-PDZP-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 222038 | 222038 | 222038 | 222038 | 222038 | 222038 | 100 | 0 | Proyecto | 475 | 100 | 100 | Financiera: LA ABRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 4TO TRIM DE 2013. / Física: / Registro: OBRA COMPARTIDA CON GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES) SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300197932 | Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento De 100 M3 | 3DZP22043273-PDZP-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1334473 | 1334473 | 1334473 | 1334473 | 1334473 | 1334473 | 100 | 0 | Sistema | 485 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE ENE L 4TO TRIM DE 2013. / Física: / Registro: LA OBRA ES COMPARTIDA CON GOBIERNO MUNICIPAL, FEDERAL Y ETSATAL.(COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES.) SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130300198067 | Baños Dignos (Varias) | 3DZP22043273-PDZP-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1411020 | 1411020 | 1411020 | 1411020 | 1411020 | 1411020 | 100 | 0 | Beneficiario | 780 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIM. DE 2013. / Física: / Registro: OBRA COMPARTIDA CON GOBIERNO MUNICIPAL, FEDERAL Y ESTATAL.(COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES) SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00130400242328 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 03DZP2204261-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 883471 | 883471 | 883471 | 883471 | 883471 | 883471 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 4TO TRIM. DE 2013. / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE MANERA COMPARTIDA CON GOBIERNO MUNICIPAL FEDERAL Y ESTATAL. (COMPLEMENTO DE LAS OBSERVACIONES). SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200150273 | Rehabilitacion De Esc. T.V. Secundaria Juan Valdivia | 2013-00367 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49200 | 49675.77 | 49675.77 | 49675.77 | 49675.77 | 49675.77 | 49675.77 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramente en el 4to trimestre de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200150311 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | 08-0724215 (2013-00367) | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48000 | 47999.76 | 47999.76 | 47999.76 | 47999.76 | 47999.76 | 47999.76 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada fisica y financieramentede 2013. / Física: / Registro: se reporta en este trimestre nuevamente el avance fisico financiero ya que en el 3er trimestre se capturo erroneamente l avance fisico y en este 4to trim. se corrige.(complemento de las observaciones). se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200150334 | Rehabilitacion De Esc. T.V. Secundaria Aaron Saenz Garza | 07-0724215 (2013-00367) | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50700 | 51034.86 | 51034.86 | 51034.86 | 51034.86 | 51034.86 | 51034.86 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra teminada fisica y financieramente en el 4to trimestre de 2013. / Física: / Registro: se solicita validacion de folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200151468 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Sistema De Alumbrado En Cancha De Fut Bol | 05-05202 (2013-00367) | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145500 | 149658.5 | 149658.5 | 149658.5 | 149658.5 | 149658.5 | 149658.5 | 100 | 0 | Obra | 12 | 100 | 100 | Financiera: La obra se encuentra terminada fisica y financieramente. / Física: / Registro: se le reasigno recurso a la obra para una mejor operacion de la misma.(complemento de las observaciones) se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## NF FISM 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2013
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 33180168; Ministrado 7: 33180168; Pagado 8: 19194688; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 13985480; Diferencia 11: 57.85%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | FAIS |  |  | 6: 33180168; Ministrado 7: 33180168; Pagado 8: 19194688; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 13985480; Diferencia 11: 57.85%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
1938 |  |  | FISM |  | 2-PINAL DE AMOLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL |  | 33180168 | 33180168 | 19194688 | 0 | 13985480 | 57.85% | 0 | 31-01-2013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## NF FISM 2012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012
| APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 31234460; Ministrado 7: 31234460; Pagado 8: 31032437; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 202023; Diferencia 11: 99.35%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | FAIS |  |  | 6: 31234460; Ministrado 7: 31234460; Pagado 8: 31032437; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 202023; Diferencia 11: 99.35%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
1673 |  |  | FISM |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 31234460 | 31234460 | 31032437 | 0 | 202023 | 99.35% | 0 | 27-01-2012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## NF VIVIENDA DIGNA 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2013
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 1484000; Ministrado 7: 1484000; Pagado 8: 1431000; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 53000; Diferencia 11: 96.43%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | Sujetos a Reglas de Operación |  |  | 6: 1484000; Ministrado 7: 1484000; Pagado 8: 1431000; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 53000; Diferencia 11: 96.43%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
2346 |  |  | Programa de Vivienda Digna |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20-142 | 1484000 | 1484000 | 1431000 | 0 | 53000 | 96.43% | 0 |  |  | LA DIFERENCIA REFLEJADA ENTRE LO APROBADO Y EJERCIDO SE REINTEGRARA A LA FEDERACION. | 0 | 0 | 0 | 0

## NF PDZP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  |  | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[8 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[9 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2013
| SUBSIDIOS (1 REGISTROS) |  |  |  | 6: 3851002; Ministrado 7: 3851002; Pagado 8: 3851002; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
|  | Sujetos a Reglas de Operación |  |  | 6: 3851002; Ministrado 7: 3851002; Pagado 8: 3851002; Comprometido y Reservado 9: 0; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
1952 |  |  | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 2-PINAL DE AMOLES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20-142 | 3851002 | 3851002 | 3851002 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | RECURSO TERMINADO AL 100%. | 0 | 0 | 0 | 0

## NF FOPEDEP 2013
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [8 empty] | CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: |  |  | 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) |  |  | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | [6 empty] | Información Complementaria |  |  | Fondos Metropolitanos
[7 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  |  | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
[8 empty] | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2013
| CONVENIOS (1 REGISTROS) |  |  | 6: 3859330; Ministrado 7: 3859330; Pagado 8: 3859080; Comprometido y Reservado 9: 250; Diferencia 10: 0; Diferencia 11: 100%; Diferencia 12: 0; Diferencia 16: 0; Diferencia 17: 0; Diferencia 18: 0; Diferencia 19: 0
7248 |  | OTROS CONVENIOS |  | 2-PINAL DE AMOLES | COMISION ESTATAL DE CAMINOS |  | 3859330 | 3859330 | 3859080 | 250 | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0