## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 32 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 32
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE13130100008859 | Construccion De Escalinata Y Rampa De Concreto A Secundaria | 11-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 100 | Financiera: SE AMPLIAN LAS METAS Y SE INCREMENTA EL VALOR DE LA OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195383 | Construccion De Base Para Tinaco | 10-01034-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1164 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. / Física: LA UNIDAD DE MEEDIDA SE TIENE COMO NUMERO DE BASES A REALIZAR. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195950 | Construccion De Aula Didactica 6x8 En Escuela Tv Secundaria | 13-0724115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 215497.2 | 215497.2 | 215497.2 | 215497.2 | 161601 | 161601 | 74.9898 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 74 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321320 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio San Juan Diego A Un Costado De Cancha De Fut Bol | 23-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321460 | Revestimiento De Camino Tramo La Tinaja-Puerto Colorado-Puerto De Huilotla -Huilotla - San Isidro -La Cienega -Mesas De Santa Ines | 06-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE AJUSTA MONTO PARA CIERRE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321474 | Construccion De Alcantarillas En Camino | 07-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 115823.41 | 115823.41 | 115823.41 | 115823.41 | 83800.66 | 83800.66 | 72.3521 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 72.35 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE LE DA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 287381.09 | 287381.09 | 95.7937 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466925 | Ampliacion De Camino Rural | 7-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 118800 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA N PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466935 | Ampliacion De Camino De Saca 2da. Etapa | 10-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EMN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466969 | Construccion De Camino Rural La Charca-Rio Escanela 2da Etapa | 1-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 850000 | 850000 | 18038.43 | 18038.43 | 18038.43 | 1.8038 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: CORRESPONDE A GASTOS DE INICIO DE OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 600000 | 18038.44 | 18038.44 | 18038.44 | 1.8038 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: CORRESPONDE A LA NORMATIVA DE ESTUDIOS. / Física: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE INICIO DE OBRA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466989 | Ampliacion De Camino De Acceso A La Localidad De Mesa De Ramirez 1ra Etapa | 5PET22003515-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 800000 | 800000 | 800000 | 234061.2 | 234061.2 | 234061.2 | 29.2577 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467672 | Construccion De Dispensario Medico | 2-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 153003.4 | 153003.4 | 153003.4 | 26.3799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467699 | Construccion De Dispensario Medico | 5-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Majaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 164865.97 | 164865.97 | 164865.97 | 28.4252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467810 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) Tonatico-Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1001803.8 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 300447.35 | 300447.35 | 300447.35 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA E ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467837 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla)-Quirambal, Tramo Del Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500. | 2015-00142-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 771160.51 | 771160.51 | 232101.27 | 232101.27 | 232101.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467854 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1a. Etapa | 3-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 71248.97 | 71248.97 | 71248.97 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467902 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 4-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467918 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 5-0440-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 74999.73 | 74999.73 | 74999.73 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468177 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 29356 | 29356 | 29356 | 36.695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468229 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 208320.49 | 208320.49 | 208320.49 | 28.5309 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468502 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 1ra Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 175000 | 175000 | 175000 | 52495.54 | 52495.54 | 52495.54 | 29.9975 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468509 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 5-03092-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100976.86 | 100976.86 | 100976.86 | 29.9191 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468547 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 1-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 59150.68 | 59150.68 | 59150.68 | 78.8676 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACION DE COVENIO / Física: LA OBRA AUN NO PRESENTA AVANCES FISICOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468554 | Instalacion De Paneles Solares | 2-0540-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE INICIAN LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468825 | Ampliacion Del Sistema De Agua "La Colgada" | 4-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 663744.12 | 663744.12 | 0 | 60.3404 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0.4 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468828 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Poza Verde 2da Etapa | 5-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1260000 | 1257578.98 | 1257578.98 | 1257578.98 | 58000 | 58000 | 58000 | 4.612 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468830 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00070-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 314189.21 | 314189.21 | 314189.21 | 58.6801 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 339719.15 | 339719.15 | 33.9719 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 33 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.